## föränd jfr inv plan
Sammanställning förändringar inv planen 2017-04-20
ursprunglig inv plan | [15 empty] | Inv som är förskjutna i tid |  | prio | tot inv belopp | Kommentar
|  | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2018-2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Summa inv 2018-2027 |  | omb av ospecade vård avd på AS ersatt av oförutsett för hela Regionen |  | 1 | 720000 | ny ej funnits med tidigare, 120 mnkr/år
genomförande prio 0 HI |  | 2431148.282 | 1018734 | 575106 | 235177 | 1829017 | 118622 | 48000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 0 | 2030639 |  | Hälsoäventyret |  | 1 | 13500 | flyttat fram inv fr 2018 till 2024
Prio 1 HI |  | 105893.832 | 145683 | 186800 | 474600 | 807083 | 754800 | 353700 | 165974 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 2106557 |  | ombyggnad till Rättspsyk |  | 1 | 262000 | flyttat fram inv fr 2018-21 till 2024-27
Prio 2 HI |  | 3000 | 21500 | 42500 | 0 | 64000 | 101000 | 108000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280500 |  | Kungsgärdet |  | 1 | 200000 | flyttat fram inv fr 2018-21 till 2024-27
Prio 3 HI |  | 2500 | 7500 | 5000 | 10000 | 22500 | 0 | 0 | 10000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 132500 |  | Ny neonatal |  | 1 | 254000 | flyttat fram inv fr 2021-22 till 2024-27
Prio 4-10 HI |  | 25700 | 117200 | 138500 | 93000 | 348700 | 142000 | 327000 | 310000 | 320500 | 358000 | 438000 | 0 | 2244200 |  | Omb 30 D återst vårdavd |  | 3 | 50000 | flyttat fram inv fr 2018-22 till 2024-25
summa HI |  | 2568242.114 | 1310617 | 947906 | 812777 | 3071300 | 1116422 | 836700 | 503474 | 405500 | 418000 | 443000 |  | 6794396 |  | Ny cyklotron |  | 2 | 60000 | flyttat fram inv fr 2018-19 till 2024-25
genomförande prio 0 FI |  | 116000 | 145000 | 146000 | 145700 | 436700 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1486700 |  | Ny huvudentré Enköping |  | 2 | 16000 | flyttat fram inv fr 2021 till 2024
Prio 1 FI |  | 85500 | 128500 | 48000 | 29000 | 205500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205500 |  | Tierp |  | 3.1 | 200000 | flyttat fram inv fr 2018 till 2023
Prio 2 FI |  | 3000 | 16000 | 15000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 |  | tillnyktringenhet |  | 3 | 10000 | flyttat fram inv fr 2021-22 till 2024-25
Prio 3 FI |  | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 40000 | 43000 | 55000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000 |  | ambulansstation Gränby |  | 3 | 10000 | flyttat fram inv fr 2020 till 2024
Prio 4-10 FI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 |  | renovering 30-50 husen |  | 3 | 110000 | flyttat fram inv fr 2018 till 2024-26
Summa FI |  | 204500 | 289500 | 229000 | 194700 | 713200 | 227000 | 239000 | 208000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1987200 |  | påbyggnad F-blocket 150 adm platser |  | 4 | 46000 | flyttat fram inv fr 2023 till 2024
Summa HI + FI |  | 2772742.114 | 1600117 | 1176906 | 1007477 | 3784500 | 1343422 | 1075700 | 711474 | 555500 | 568000 | 593000 | 150000 | 8781596 |  | Produktionskök |  | 5 | 160000 | flyttat fram inv fr 2018 till 2024-25
[16 empty] | Kvinna och barn utr |  | 4 | 1500000 | flyttat fram inv fr 2018-19 till 2024-25
Ny version inv plan (framflytt av inv bortom år 2023) | [15 empty] | Huvudentré AS |  | 5 | 160000 | flyttat fram inv fr 2021-22 till 2024-25
|  | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2018-2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | summa inv 2018-2027 |  | PV vårdcentral ombyggnationer |  | 4 | 16000 | flyttat fram inv fr 2018-19 till 2024-25
genomförande prio 0 HI |  | 2431148.282 | 1133734 | 690106 | 350177 | 2174017 | 233622 | 163000 | 125000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 2710639 |  | Barnspec flytt till plan 5 |  | 4 | 2500 | flyttat fram inv fr 2018-19-20 till 2024
Prio 1 HI |  | 105893.832 | 104100 | 136800 | 277600 | 518500 | 363800 | 258700 | 165974 | 86583 | 140000 | 202000 | 371000 | 2106557 |  | PV hus C Enköping |  | 4 | 25000 | flyttat fram inv fr 2018 till 2024
Prio 2 HI |  | 3000 | 3000 | 2500 | 0 | 5500 | 0 | 500 | 0 | 119500 | 147500 | 7500 | 0 | 280500 |  | Akvifer prio 4 |  | 4 | 68000
Prio 3 HI |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 50000 | 50000 | 0 | 132500 |  | FI åtg prio 0 |  | 0 | -240000 | sänkt inv från 140 till 100 mnkr per år
Prio 4-10 HI |  | 25700 | 13000 | 22000 | 40000 | 75000 | 45000 | 5000 | 25000 | 554450 | 582250 | 573750 | 383750 | 2244200 |  | Energi åtg prio 1 |  | 1 | -5000 | sänkt inv med 5 mnkr
summa HI |  | 2568242.114 | 1253834 | 851406 | 667777 | 2773017 | 642422 | 427200 | 315974 | 798033 | 924750 | 838250 | 754750 | 7474396 |  | Energi nytt program prio 3 |  | 3 | -25000 | sänkt inv från 160 mnkr till 135 mnkr
genomförande prio 0 FI |  | 116000 | 105000 | 106000 | 105700 | 316700 | 110000 | 110000 | 110000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1246700
Prio 1 FI |  | 85500 | 123500 | 48000 | 29000 | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200500
Prio 2 FI |  | 3000 | 16000 | 15000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000
Prio 3 FI |  | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 38000 | 50000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000
Prio 4-10 FI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 68000
Summa FI |  | 204500 | 244500 | 184000 | 149700 | 578200 | 148000 | 160000 | 163000 | 184000 | 184000 | 150000 | 150000 | 1717200
Summa HI + FI |  | 2772742.114 | 1498334 | 1035406 | 817477 | 3351217 | 790422 | 587200 | 478974 | 982033 | 1108750 | 988250 | 904750 | 9191596
Summa förändring inv |  | 0 | 101783 | 141500 | 190000 | 433283 | 553000 | 488500 | 232500 | -426533 | -540750 | -395250 | -754750 | -410000
förändring HI |  | 0 | 56783 | 96500 | 145000 | 298283 | 474000 | 409500 | 187500 | -392533 | -506750 | -395250 | -754750 | -680000
förändring FI |  | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 135000 | 79000 | 79000 | 45000 | -34000 | -34000 | 0 | 0 | 270000
ursprunglig inv plan hyreskostnad och avkastningskrav
| Hyres kostnad 2018 | Hyres kostnad 2019 | Hyres kostnad 2020 | Hyres kostnad 2021 | Hyres kostnad 2022 | Hyres kostnad 2023 | Hyres kostnad 2024 | Hyres kostnad 2025 | Hyres kostnad 2026 | Hyres kostnad 2027 | Kostnad LSU avk. krav 2017 | Kostnad LSU avk. krav 2018 | Kostnad LSU avk. krav 2019 | Kostnad LSU avk. krav 2020 | Kostnad LSU avk. krav 2021 | Kostnad LSU avk. krav 2022 | Kostnad LSU avk. krav 2023 | Kostnad LSU avk. krav 2024 | Kostnad LSU avk. krav 2025 | Kostnad LSU avk. krav 2026 | Kostnad LSU avk. krav 2027
genomförande prio 0 HI | 84411.8758 | 198502.6047 | 271541.8289 | 289839.0764 | 297450.3448 | 300160.5113 | 301169.2282 | 301835.1003 | 302843.8172 | 303509.6893 | 0 | 34587.4018 | 76276.2502 | 99288.171 | 96869.0296 | 92026.1319 | 85351.5916 | 77932.2093 | 70346.5675 | 62861.4144 | 55210.0018
Prio 1 HI | 0 | 2503.3219 | 6087.1724 | 6087.1724 | 68329.1254 | 143154.9392 | 150010.206 | 150010.206 | 150010.206 | 150010.206 | 930 | 0 | 894.5948 | 2176.2463 | 2013.9734 | 28526.9777 | 52230.6956 | 50461.5335 | 45915.5549 | 41369.5762 | 36823.5975
Prio 2 HI | 0 | 4460.2026 | 4632.4396 | 4632.4396 | 4632.4396 | 17650.3077 | 18750.1119 | 18750.1119 | 18750.1119 | 18750.1119 | 0 | 0 | 1629.7974 | 1553.1396 | 1407.9167 | 1262.6937 | 6864.3527 | 6785.7486 | 6265.8152 | 5745.8819 | 5225.9486
Prio 3 HI | 0 | 685.2977 | 811.6359 | 1389.1419 | 1389.1419 | 1389.1419 | 1389.1419 | 1389.1419 | 8913.714 | 8913.714 | 0 | 0 | 256.369 | 738.4831 | 685.3164 | 632.1498 | 578.9831 | 525.8164 | 472.6498 | 3253.2444 | 2963.1194
Prio 4-10 HI | 104.5853 | 13288.2873 | 16032.2055 | 17360.6279 | 32353.9474 | 34081.1758 | 80752.5314 | 82214.0753 | 82214.0753 | 155009.041 | 0 | 26.6647 | 4671.6711 | 5816.6111 | 5639.0263 | 11071.5442 | 10744.0075 | 27071.1926 | 25175.3476 | 22694.2289 | 50206.3032
summa HI | 84516.4611 | 219439.7142 | 299105.2823 | 319308.4582 | 404154.9991 | 496436.0759 | 552071.2193 | 554198.6354 | 562731.9243 | 636192.7622 | 930 | 34614.0664 | 83728.6824 | 109572.6512 | 106615.2624 | 133519.4974 | 155769.6306 | 162776.5004 | 148175.935 | 135924.3457 | 150428.9704
genomförande prio 0 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7350 | 21665 | 37052.875 | 51994.3012 | 65092.8525 | 77806.4037 | 90134.955 | 102078.5063 | 113637.0575
Prio 1 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11825.8333 | 20054 | 24300.9167 | 26464.9562 | 25755.6625 | 25046.3687 | 24337.075 | 23627.7812 | 22918.4875
Prio 2 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.8571 | 2415 | 3623.3929 | 3519.2857 | 3415.1786 | 3311.0714 | 3206.9643 | 3102.8571 | 2998.75
Prio 3 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 3095 | 6135 | 10115 | 13265 | 14272.1 | 13899.2 | 13526.3
Prio 4-10 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086.6667 | 6039.5 | 5905.6667 | 5771.8333 | 5638
Summa FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 20313.6905 | 45184 | 68072.1845 | 88113.5432 | 107465.3602 | 125468.3439 | 137856.761 | 148480.178 | 158718.595
Summa HI + FI | 84516.4611 | 219439.7142 | 299105.2823 | 319308.4582 | 404154.9991 | 496436.0759 | 552071.2193 | 554198.6354 | 562731.9243 | 636192.7622 | 930 | 41614.0664 | 104042.3728 | 154756.6512 | 174687.447 | 221633.0406 | 263234.9909 | 288244.8443 | 286032.696 | 284404.5237 | 309147.5654
|  | 134923.2531 | 79665.5681 | 20203.1758 | 84846.5409 | 92281.0769 | 55635.1434 | 2127.416 | 8533.2889 | 73460.8379 | -635262.7622 | 40684.0664 | 62428.3064 | 50714.2783 | 19930.7958 | 46945.5936 | 41601.9503 | 25009.8535 | -2212.1483 | -1628.1723 | 24743.0417
ny version inv plan hyreskostnad och avkastningskrav (inv flyttade bortom år 2023)
| Hyres kostnad 2018 | Hyres kostnad 2019 | Hyres kostnad 2020 | Hyres kostnad 2021 | Hyres kostnad 2022 | Hyres kostnad 2023 | Hyres kostnad 2024 | Hyres kostnad 2025 | Hyres kostnad 2026 | Hyres kostnad 2027 | Kostnad LSU avk. krav 2017 | Kostnad LSU avk. krav 2018 | Kostnad LSU avk. krav 2019 | Kostnad LSU avk. krav 2020 | Kostnad LSU avk. krav 2021 | Kostnad LSU avk. krav 2022 | Kostnad LSU avk. krav 2023 | Kostnad LSU avk. krav 2024 | Kostnad LSU avk. krav 2025 | Kostnad LSU avk. krav 2026 | Kostnad LSU avk. krav 2027
genomförande prio 0 HI | 84411.8758 | 198502.6047 | 271198.9842 | 314246.3027 | 321514.7264 | 324224.8929 | 349640.8361 | 350306.7082 | 350972.5804 | 351638.4525 | 0 | 34587.4018 | 76276.2502 | 99160.1824 | 105901.7408 | 100166.1254 | 92737.6267 | 93586.2264 | 84481.8972 | 75350.0679 | 66190.7386
Prio 1 HI | 0 | 1573.3219 | 5157.1724 | 5157.1724 | 37445.2773 | 91516.079 | 98371.3458 | 99301.3458 | 102734.7365 | 102734.7365 | 0 | 0 | 553.3448 | 1864.0776 | 1730.8859 | 13571.1529 | 31481.0682 | 31200.7332 | 28484.8316 | 26673.5414 | 23479.6003
Prio 2 HI | 0 | 207.6054 | 379.8423 | 379.8423 | 379.8423 | 414.3519 | 414.3519 | 4666.9492 | 17650.3077 | 18750.1119 | 0 | 0 | 74.8946 | 131.6118 | 119.7639 | 107.916 | 108.6418 | 95.7168 | 1637.6945 | 7225.7027 | 7147.0986
Prio 3 HI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389.1419 | 1389.1419 | 8913.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.0248 | 706.8581 | 3487.4527
Prio 4-10 HI | 0 | 0 | 1031 | 1031 | 8067.1834 | 9528.7273 | 9633.3126 | 30422.4019 | 32135.3202 | 48174.6602 | 0 | 0 | 0 | 794 | 739 | 3196.2988 | 3472.2549 | 3189.6019 | 10484.1293 | 10286.7882 | 18549.8298
summa HI | 84411.8758 | 200283.532 | 277766.999 | 320814.3174 | 367407.0293 | 425684.0511 | 458059.8464 | 486086.547 | 504882.0866 | 530211.675 | 0 | 34587.4018 | 76904.4896 | 101949.8718 | 108491.3907 | 117041.4931 | 127799.5916 | 128072.2783 | 125848.5774 | 120242.9583 | 118854.7199
genomförande prio 0 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 5250 | 15475 | 26882.875 | 37954.3012 | 47292.8525 | 56356.4037 | 65144.955 | 73658.5063 | 81897.0575
Prio 1 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11563.3333 | 19542.75 | 23803.4167 | 25981.2062 | 25285.6625 | 24590.1187 | 23894.575 | 23199.0312 | 22503.4875
Prio 2 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.8571 | 2415 | 3623.3929 | 3519.2857 | 3415.1786 | 3311.0714 | 3206.9643 | 3102.8571 | 2998.75
Prio 3 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.5 | 2321.25 | 4863.75 | 8360 | 11302.5 | 12364.6 | 12046.7 | 11728.8
Prio 4-10 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086.6667 | 6039.5
Summa FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 17951.1905 | 38220.25 | 56630.9345 | 72318.5432 | 84353.6936 | 95560.0939 | 104611.0943 | 115093.7613 | 125167.595
Summa HI + FI | 84411.8758 | 200283.532 | 277766.999 | 320814.3174 | 367407.0293 | 425684.0511 | 458059.8464 | 486086.547 | 504882.0866 | 530211.675 | 0 | 41587.4018 | 94855.6801 | 140170.1218 | 165122.3252 | 189360.0363 | 212153.2852 | 223632.3722 | 230459.6717 | 235336.7196 | 244022.3149
|  | 115871.6562 | 77483.467 | 43047.3185 | 46592.7119 | 58277.0218 | 32375.7953 | 28026.7006 | 18795.5396 | 25329.5884 | -530211.675 | 41587.4018 | 53268.2783 | 45314.4418 | 24952.2034 | 24237.7111 | 22793.2489 | 11479.087 | 6827.2995 | 4877.0479 | 8685.5953
Förändring hyreskostnad och avkastningskrav ursprung. och ny version
| Hyres kostnad 2018 | Hyres kostnad 2019 | Hyres kostnad 2020 | Hyres kostnad 2021 | Hyres kostnad 2022 | Hyres kostnad 2023 | Hyres kostnad 2024 | Hyres kostnad 2025 | Hyres kostnad 2026 | Hyres kostnad 2027 | Kostnad LSU avk. krav 2017 | Kostnad LSU avk. krav 2018 | Kostnad LSU avk. krav 2019 | Kostnad LSU avk. krav 2020 | Kostnad LSU avk. krav 2021 | Kostnad LSU avk. krav 2022 | Kostnad LSU avk. krav 2023 | Kostnad LSU avk. krav 2024 | Kostnad LSU avk. krav 2025 | Kostnad LSU avk. krav 2026 | Kostnad LSU avk. krav 2027
genomförande prio 0 HI | 0 | 0 | -342.8447 | 24407.2263 | 24064.3816 | 24064.3816 | 48471.6079 | 48471.6079 | 48128.7632 | 48128.7632 | 0 | 0 | 0 | -127.9886 | 9032.7112 | 8139.9934 | 7386.0351 | 15654.0171 | 14135.3296 | 12488.6535 | 10980.7368
Prio 1 HI | 0 | -930 | -930 | -930 | -30883.8481 | -51638.8602 | -51638.8602 | -50708.8602 | -47275.4695 | -47275.4695 | -930 | 0 | -341.25 | -312.1688 | -283.0875 | -14955.8248 | -20749.6274 | -19260.8003 | -17430.7233 | -14696.0348 | -13343.9973
Prio 2 HI | 0 | -4252.5973 | -4252.5973 | -4252.5973 | -4252.5973 | -17235.9557 | -18335.7599 | -14083.1626 | -1099.8042 | 0 | 0 | 0 | -1554.9027 | -1421.5277 | -1288.1527 | -1154.7777 | -6755.7109 | -6690.0318 | -4628.1207 | 1479.8208 | 1921.15
Prio 3 HI | 0 | -685.2977 | -811.6359 | -1389.1419 | -1389.1419 | -1389.1419 | -1389.1419 | 0 | -7524.5721 | 0 | 0 | 0 | -256.369 | -738.4831 | -685.3164 | -632.1498 | -578.9831 | -525.8164 | 287.375 | -2546.3863 | 524.3333
Prio 4-10 HI | -104.5853 | -13288.2873 | -15001.2055 | -16329.6279 | -24286.7641 | -24552.4485 | -71119.2188 | -51791.6734 | -50078.7551 | -106834.3808 | 0 | -26.6647 | -4671.6711 | -5022.6111 | -4900.0263 | -7875.2454 | -7271.7526 | -23881.5907 | -14691.2183 | -12407.4407 | -31656.4734
summa HI | -104.5853 | -19156.1822 | -21338.2834 | 1505.8593 | -36747.9698 | -70752.0248 | -94011.3729 | -68112.0883 | -57849.8377 | -105981.0872 | -930 | -26.6647 | -6824.1928 | -7622.7793 | 1876.1282 | -16478.0043 | -27970.039 | -34704.2221 | -22327.3576 | -15681.3874 | -31574.2505
genomförande prio 0 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100 | -6190 | -10170 | -14040 | -17800 | -21450 | -24990 | -28420 | -31740
Prio 1 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -262.5 | -511.25 | -497.5 | -483.75 | -470 | -456.25 | -442.5 | -428.75 | -415
Prio 2 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prio 3 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -262.5 | -773.75 | -1271.25 | -1755 | -1962.5 | -1907.5 | -1852.5 | -1797.5
Prio 4-10 FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3086.6667 | -6039.5 | -5905.6667 | -2685.1667 | 401.5
Summa FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2362.5 | -6963.75 | -11441.25 | -15795 | -23111.6667 | -29908.25 | -33245.6667 | -33386.4167 | -33551
Summa HI + FI | -104.5853 | -19156.1822 | -21338.2834 | 1505.8593 | -36747.9698 | -70752.0248 | -94011.3729 | -68112.0883 | -57849.8377 | -105981.0872 | -930 | -26.6647 | -9186.6928 | -14586.5293 | -9565.1218 | -32273.0043 | -51081.7056 | -64612.4721 | -55573.0243 | -49067.8041 | -65125.2505
Förändring hyreskostnad och avkastningskrav ursprung. och ny version per investering
| Hyres kostnad 2018 | Hyres kostnad 2019 | Hyres kostnad 2020 | Hyres kostnad 2021 | Hyres kostnad 2022 | Hyres kostnad 2023 | Hyres kostnad 2024 | Hyres kostnad 2025 | Hyres kostnad 2026 | Hyres kostnad 2027 | Kostnad LSU avk. krav 2017 | Kostnad LSU avk. krav 2018 | Kostnad LSU avk. krav 2019 | Kostnad LSU avk. krav 2020 | Kostnad LSU avk. krav 2021 | Kostnad LSU avk. krav 2022 | Kostnad LSU avk. krav 2023 | Kostnad LSU avk. krav 2024 | Kostnad LSU avk. krav 2025 | Kostnad LSU avk. krav 2026 | Kostnad LSU avk. krav 2027
genomförande
omb av ospecade vård avd på AS ersatt av oförutsett för hela Regionen |  |  |  | 24407.2263 | 24064.3816 | 24064.3816 | 48471.6079 | 48471.6079 | 48128.7632 | 48128.7632 |  |  |  |  | 9032.7112 | 8139.9934 | 7386.0351 | 15654.0171 | 14135.3296 | 12488.6535 | 10980.7368
övrig inv |  |  | -343 | [10 empty] | -128
Summa Genomförande | 0 | 0 | -343 | 24407.2263 | 24064.3816 | 24064.3816 | 48471.6079 | 48471.6079 | 48128.7632 | 48128.7632 | 0 | 0 | 0 | -128 | 9032.7112 | 8139.9934 | 7386.0351 | 15654.0171 | 14135.3296 | 12488.6535 | 10980.7368
|  | 0 | 0.15528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prio 1 HI
Hälsoäventyret |  | -930 | -930 | -930 | -930 | -930 | -930 | [5 empty] | -341.25 | -312.1687 | -283.0875 | -254.0062 | -224.925
ombyggnad till Rättspsyk |  |  |  |  | -16308 | -16308 | -16308 | -16308 | -16308 | -16308 | [5 empty] | -8337.0977 | -7774.4477 | -7211.7977 | -6649.1477 | -6086.4977 | -5523.8477
Kungsgärdet |  |  |  |  | -13645 | -13645 | -13645 | -13645 | -13645 | -13645 | [5 empty] | -6364.7209 | -6025.5542 | -5686.3875 | -5347.2209 | -5008.0542 | -4668.8875
Ny neonatal | [5 empty] | -17322 | -17322 | -17322 | -17322 | -17322 | [6 empty] | -6596.7119 | -6049.5536 | -5502.3952 | -4955.2369 | -4408.0786
Omb 30 D återst vårdavd | [5 empty] | -3433 | -3433 | -3433 | [8 empty] | -127.9886 | -117.2178 | -106.4469 | 1179.2665 | 1082.329
Övr inv | [17 empty] | -196 | 174 | 174 | 174
Summa Prio 1 | 0 | -930 | -930 | -930 | -30883 | -51638 | -51638 | -50708 | -47275 | -47275 | 0 | 0 | -341.25 | -312.1687 | -283.0875 | -14955.8248 | -20749.6274 | -19260.9566 | -17431.2108 | -14696.5223 | -13344.4848
| 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8481 | -0.86022 | -0.86022 | -0.86022 | -0.46953 | -0.46953 | -930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4552e-11 | 0 | 0.15625 | 0.4875 | 0.4875 | 0.4875
Prio 2 HI
Ny cyklotron |  | -4126 | -4126 | -4126 | -4126 | -4126 | -4126 | [5 empty] | -1523.7409 | -1394.4909 | -1265.2409 | -1135.9909 | -1006.7409 | -877.4909 | 775 | 775 | 775
Ny huvudentré Enköping | [6 empty] | -1100 | -1100 | -1100 | [8 empty] | -406.8625 | -372.3958 | -337.9292
Tierp | [5 empty] | -12983 | -12983 | -12983 | [8 empty] | -5734.3082 | -5395.1415 | -5055.9749 | 1017 | 1017
Övriga inv |  | -127 | -127 | -127 | -127 | -127 | -127 | [5 empty] | -31 | -27 | -23 | -19 | -15 | -11 | 25 | 26 | 129
Summa Prio 1 | 0 | -4253 | -4253 | -4253 | -4253 | -17236 | -18336 | -14083 | -1100 | 0 | 0 | 0 | -1554.7409 | -1421.4909 | -1288.2409 | -1154.9909 | -6756.0491 | -6690.4949 | -4628.3707 | 1480.0708 | 1921
|  | 0.40273 | 0.40273 | 0.40273 | 0.40273 | 0.044262 | 0.24009 | -0.16264 | 0.19582 | 0 | 0 | 0 | -0.16182 | -0.036817 | 0.088183 | 0.21318 | 0.33818 | 0.46318 | 0.25 | -0.25 | 0.15
prio 3
tillnyktringenhet |  | -685 | -685 | -685 | -685 | -685 | -685 | [5 empty] | -256.369 | -234.8273 | -213.2856 | -191.744 | -170.2023 | -148.6606 | 129 | 129 | 129
ambulansstation Gränby |  |  |  | -578 | -578 | -578 | -578 | [6 empty] | -472.494 | -444.994 | -417.494 | -389.994 | -362.494 | 138 | 138 | 138
renovering 30-50 husen | [8 empty] | -7225 | [10 empty] | -2833 | 236
övriga inv |  |  | -127 | -126 | -126 | -126 | -126 |  | -300 |  |  |  |  | -31 | -27 | -23 | -19 | -15 | 20 | 20 | 21
| 0 | -685 | -812 | -1389 | -1389 | -1389 | -1389 | 0 | -7525 | 0 | 0 | 0 | -256.369 | -738.3213 | -685.2796 | -632.238 | -579.1963 | -526.1546 | 287 | -2546 | 524
| 0 | -0.29769 | 0.36413 | -0.1419 | -0.1419 | -0.1419 | -0.1419 | 0 | 0.42792 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16182 | -0.036817 | 0.088183 | 0.21318 | 0.33818 | 0.375 | -0.38626 | 0.33333
Prio 4-10
påbyggnad F-blocket 150 adm platser |  |  |  |  | -3228 | -3228 | -3228 | -3228 | -3228 | -3228 | [5 empty] | -1468.8945 | -1349.7278 | -1230.5612 | -1111.3945 | -992.2278 | -873.0612
Produktionskök |  | -12780 | -12780 | -12780 | -12780 | -12780 | -12780 | [5 empty] | -4572.3655 | -4301.0322 | -4029.6988 | -3758.3655 | -3487.0322 | -3215.6988 | 1628 | 1628 | 1628
Kvinna och barn utr | [6 empty] | -46406 | -46406 | -46406 | -103161 | [7 empty] | -17251 | -15795 | -14339 | -33720
Huvudentré AS |  |  |  |  | -4284 | -4284 | -4284 | [8 empty] | -2153 | -2026 | -1899 | 381 | 381 | 381
PV vårdcentral | 0 | -265.6845 | -265.6845 | -1594.1068 | -1594.1068 | -1859.7913 | -2125.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -44.3155 | -827.3155 | -188.8932 | -122.8932 | -56.8932 | -35.2087 | 41.7913 | 429 | 429
Barnspec flytt till plan 5 | -105 | -209 | -209 | -209 | -209 | -209 | [5 empty] | -26.6647 | -46.4543 | -39.5793 | -32.7043 | -25.8293 | -18.9543 | 14.5853 | 41.25 | 41.25 | 41.25
PV hus C Enköping |  |  | -1713 | -1713 | -1713 | -1713 | -1713 | -1713 | [5 empty] | -641.2484 | -587.3942 | -533.5401 | -479.6859 | -425.8317 | -371.9776 | 323 | 323
övriga inv |  | -34 | -34 | -34 | -479 | -479 | -583 | -445 | -445 | -445 |  |  | -9 | 787 | -61 | 187 | 147 | 161 | 495 | 122 | 134
| -105 | -13288.6845 | -15001.6845 | -16330.1068 | -24287.1068 | -24552.7913 | -71119.4758 | -51792 | -50079 | -106834 | 0 | -26.6647 | -4672.1354 | -5022.1754 | -4899.6906 | -7875.5226 | -7271.2934 | -23881.7151 | -14691.3308 | -12406.9778 | -31656.8112
| 0.41466 | 0.3972 | 0.47894 | 0.47894 | 0.34275 | 0.34275 | 0.25696 | 0.32664 | 0.24489 | -0.38081 | 0 | 0 | 0.4643 | -0.4357 | -0.3357 | 0.27719 | -0.45917 | 0.12445 | 0.1125 | -0.46288 | 0.33781
FI inv
FI åtg prio 0 | [11 empty] | 0 | -2100 | -6190 | -10170 | -14040 | -17800 | -21450 | -24990 | -28420 | -31740
Energi åtg prio 1 | [12 empty] | -262.5 | -511.25 | -497.5 | -483.75 | -470 | -456.25 | -442.5 | -428.75 | -415
Energi nytt program prio 3 | [13 empty] | -262.5 | -773.75 | -1271.25 | -1755 | -1962.5 | -1907.5 | -1852.5 | -1797.5
Akvifer prio 4 | [16 empty] | -3086.6667 | -6039.5 | -5905.6667 | -2685.1667 | 401.5
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2362.5 | -6963.75 | -11441.25 | -15795 | -23111.6667 | -29908.25 | -33245.6667 | -33386.4167 | -33551
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summa förändring hyreskostnad och avkastningskrav ursprung. och ny version per investering
Summa HI | -105 | -19156.6845 | -21339.6845 | 1505.1195 | -36747.7252 | -70751.4097 | -94010.8679 | -68111.3921 | -57850.2368 | -105980.2368 | 0 | -26.6647 | -6824.4952 | -7622.1564 | 1876.4126 | -16478.5829 | -27970.1312 | -34705.3042 | -22328.5826 | -15680.7758 | -31575.5591
Summa FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2362.5 | -6963.75 | -11441.25 | -15795 | -23111.6667 | -29908.25 | -33245.6667 | -33386.4167 | -33551
Summa Ack kostnads-förändring | -105 | -19156.6845 | -21339.6845 | 1505.1195 | -36747.7252 | -70751.4097 | -94010.8679 | -68111.3921 | -57850.2368 | -105980.2368 | 0 | -26.6647 | -9186.9952 | -14585.9064 | -9564.8374 | -32273.5829 | -51081.7978 | -64613.5542 | -55574.2493 | -49067.1924 | -65126.5591
Kostnadsförändring/ år |  | -19051.6845 | -2183 | 22844.804 | -38252.8447 | -34003.6845 | -23259.4582 | 25899.4758 | 10261.1553 | -48130 |  | -26.6647 | -9160.3306 | -5398.9111 | 5021.069 | -22708.7454 | -18808.215 | -13531.7563 | 9039.3049 | 6507.0569 | -16059.3667
Total kostnadsförändring
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Summa hyreskostnad och avkastningskrav | -131.6647 | -28343.6797 | -35925.5909 | -8059.7179 | -69021.3081 | -121833.2075 | -158624.422 | -123685.6414 | -106917.4293 | -171106.796
kostnadsförändring per år |  | -28212.0151 | -7581.9111 | 27865.8729 | -60961.5902 | -52811.8994 | -36791.2145 | 34938.7806 | 16768.2121 | -64189.3667
Fördelning inv ram enlig förslag fr Thomas Thunblom
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | kommentar
SHS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FTB | 811000 | 336000 | 483000 | 522000 | 307000 | 196000
Diff | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
VS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FTB | 46000 | 37000 | 15000 | 0 | 0 | 0
Kultur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KTF | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FSN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
FTB | 245000 | 184000 | 150000 | 148000 | 160000 | 163000
oförutsett | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
summa | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 1498334 | 1035406 | 817477 | 790422 | 587200 | 478974

## Invram per styrelsenämnd
Fastighetsinvesteringsram, tkr | Budget 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Totalt planperiod | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023
Sjukhusstyrelsen | 811000 | 336000 | 483000 | 1630000 | 522000 | 307000 | 196000
Vårdstyrelsen | 46000 | 37000 | 15000 | 98000 | 0 | 0 | 0
Kollektivtrafiknämnden | 277000 | 358000 | 50000 | 685000 | 0 | 0 | 0
Fastighets- och servicenämnden | 245000 | 184000 | 150000 | 579000 | 148000 | 160000 | 163000
oförutsett | 120000 | 120000 | 120000 | 360000 | 120000 | 120000 | 120000
summa | 1499000 | 1035000 | 818000 | 3352000 | 790000 | 587000 | 479000

## Inv plan 2018-2027 sekretess
|  | Investeringsplan 2018-2027 - utkast 170330 | [7 empty] | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2018-2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Total projektplan tom 2027 | Total upparbet. inkl plan | Kommentar | Finans-iering | Drift kons/finans-iering | Hyres kostnad 2017 | Hyres kostnad 2018 | Hyres kostnad 2019 | Hyres kostnad 2020 | Hyres kostnad 2021 | Hyres kostnad 2022 | Hyres kostnad 2023 | Hyres kostnad 2024 | Hyres kostnad 2025 | Hyres kostnad 2026 | Hyres kostnad 2027 | Kostnad LSU avk. krav 2017 | Kostnad LSU avk. krav 2018 | Kostnad LSU avk. krav 2019 | Kostnad LSU avk. krav 2020 | Kostnad LSU avk. krav 2021 | Kostnad LSU avk. krav 2022 | Kostnad LSU avk. krav 2023 | Kostnad LSU avk. krav 2024 | Kostnad LSU avk. krav 2025 | Kostnad LSU avk. krav 2026 | Kostnad LSU avk. krav 2027 | utrang. 2017 | utrang. 2018 | utrang. 2019 | utrang. 2020 | utrang. 2021 | utrang. 2022 | utrang. 2023 | utrang. 2024 | utrang. 2025 | utrang. 2026 | utrang. 2027
[8 empty] | genomförande prio 0 HI |  | #REF! | 1133734 | 690106 | 350177 | 2174017 | 233622 | 163000 | 125000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 2710639 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 11748 | 0 | 9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prio 1 HI |  | #REF! | 104100 | 136800 | 277600 | 518500 | 363800 | 258700 | 165974 | 86583 | 140000 | 202000 | 371000 | 2106557 | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 20128 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 0 | 5000
[8 empty] | Prio 2 HI |  | 3000 | 3000 | 2500 | 0 | 5500 | 0 | 500 | 0 | 119500 | 147500 | 7500 | 0 | 280500 | 283500 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prio 3 HI |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 50000 | 50000 | 0 | 132500 | 135000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
[8 empty] | Prio 4-10 HI |  | 25700 | 13000 | 22000 | 40000 | 75000 | 45000 | 5000 | 25000 | 554450 | 582250 | 573750 | 383750 | 2244200 | 2269900 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | summa HI |  | #REF! | 1253834 | 851406 | 667777 | 2773017 | 642422 | 427200 | 315974 | 798033 | 924750 | 838250 | 754750 | 7474396 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 11748 | 0 | 29217 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 0 | 25000
[8 empty] | genomförande prio 0 FI |  | 116000 | 105000 | 106000 | 105700 | 316700 | 110000 | 110000 | 110000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1246700 | 1362700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prio 1 FI |  | 85500 | 123500 | 48000 | 29000 | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200500 | 286000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prio 2 FI |  | 3000 | 16000 | 15000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 34000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prio 3 FI |  | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 38000 | 50000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 171000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prio 4-10 FI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 68000 | 68000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Summa FI |  | 204500 | 244500 | 184000 | 149700 | 578200 | 148000 | 160000 | 163000 | 184000 | 184000 | 150000 | 150000 | 1717200 | 1921700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Summa HI + FI |  | #REF! | 1498334 | 1035406 | 817477 | 3351217 | 790422 | 587200 | 478974 | 982033 | 1108750 | 988250 | 904750 | 9191596 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 11748 | 0 | 29217 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 0 | 25000
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | beslutad inv plan nivå |  | 1635389 | 1322482 | 886400 | 739960.4363 | 2948842.4363 | 558000 | 637000 | 443000 | 483000 | 483000 | 433000 | 433001 | 6418843.4363 | 8054232.4363
[8 empty] | Diff |  |  | 175852 | 149006 | 77516.5637 |  | 232422 | -49800 | 35974 | 499033 | 625750 | 555250 | 471749 | 2772752.5637 | #REF!
[8 empty] | Nivå före ändr till 2024 |  | 2772742.114 | 1600117 | 1176906 | 1007477 | 3784500 | 1343422 | 1075700 | 711474 | 555500 | 568000 | 593000 | 150000 | 8781596 | 11554338.114 |  |  |  | 0 | 84516.4611 | 219439.7142 | 299105.2823 | 319308.4582 | 404154.9991 | 496436.0759 | 552071.2193 | 554198.6354 | 562731.9243 | 636192.7622 | 930 | 41614.0664 | 104042.3728 | 154756.6512 | 174687.447 | 221633.0406 | 263234.9909 | 288244.8443 | 286032.696 | 284404.5237 | 309147.5654 | 0 | 0 | 11748 | 0 | 34217 | 0 | 46942 | 0 | 15000 | 20000 | 20000
[8 empty] | Skede | Tilldel. medel | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2018-2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Total projektplan tom 2027 | Total upparbet. inkl plan | Kommentar | Finans-iering | Drift kons/finans-iering | Hyres kostnad 2017 | Hyres kostnad 2018 | Hyres kostnad 2019 | Hyres kostnad 2020 | Hyres kostnad 2021 | Hyres kostnad 2022 | Hyres kostnad 2023 | Hyres kostnad 2024 | Hyres kostnad 2025 | Hyres kostnad 2026 | Hyres kostnad 2027 | Kostnad LSU avk. krav 2017 | Kostnad LSU avk. krav 2018 | Kostnad LSU avk. krav 2019 | Kostnad LSU avk. krav 2020 | Kostnad LSU avk. krav 2021 | Kostnad LSU avk. krav 2022 | Kostnad LSU avk. krav 2023 | Kostnad LSU avk. krav 2024 | Kostnad LSU avk. krav 2025 | Kostnad LSU avk. krav 2026 | Kostnad LSU avk. krav 2027 | utrang. 2017 | utrang. 2018 | utrang. 2019 | utrang. 2020 | utrang. 2021 | utrang. 2022 | utrang. 2023 | utrang. 2024 | utrang. 2025 | utrang. 2026 | utrang. 2027
[8 empty] | Behov/ behovsanalys HI |  | 17217 | 161000 | 152500 | 165000 | 478500 | 175000 | 150500 | 200000 | 271783 | 340000 | 399500 | 277000 | 2292283 | 2309500 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000
[8 empty] | Förstudie HI |  | 38000 | 58000 | 25000 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 483750 | 547750 | 438750 | 477750 | 2031000 | 2069000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Program HI |  | #REF! | 192025 | 158800 | 307600 | 658425 | 388800 | 276700 | 115974 | 42500 | 37000 | 0 | 0 | 1519399 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 20128 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Genomförande HI |  | #REF! | 842809 | 515106 | 195177 | 1553092 | 78622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631714 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 11748 | 0 | 9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total summa HI |  | #REF! | 1253834 | 851406 | 667777 | 2773017 | 642422 | 427200 | 315974 | 798033 | 924750 | 838250 | 754750 | 7474396 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 11748 | 0 | 29217 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 0 | 25000
[8 empty] | FI |  | 100000 | 110000 | 110000 | 110000 | 330000 | 110000 | 110000 | 110000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1260000 | 1360000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | FI centralblocket innan renovering |  | 4000 | 31000 | 31000 | 12000 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 78000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | FI Infrastruktur |  | 34000 | 63000 | 28000 | 12700 | 103700 | 3000 | 15000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139700 | 173700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | FI Energispar |  | 66500 | 40500 | 15000 | 15000 | 70500 | 35000 | 35000 | 35000 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 243500 | 310000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total summa FI |  | 204500 | 244500 | 184000 | 149700 | 578200 | 148000 | 160000 | 163000 | 184000 | 184000 | 150000 | 150000 | 1717200 | 1921700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total summa HI/FI |  | #REF! | 1498334 | 1035406 | 817477 | 3351217 | 790422 | 587200 | 478974 | 982033 | 1108750 | 988250 | 904750 | 9191596 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 11748 | 0 | 29217 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 0 | 25000
[10 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Beslutad inv plan 2017-2026 |  | 1635389 | 1322482 | 886400 | 739960 | 2948842 | 558000 | 637000 | 443000 | 483000 | 483000 | 433000 | 433001 | 6418843 | 8054232
[8 empty] | Differens |  |  | 175852 | 149006 | 77517 |  | 232422 | -49800 | 35974 | 499033 | 625750 | 555250 | 471749 | 2772753 | #REF!
[11 empty] | 1322482 | 1000000 | 1000000 | 3322482
[8 empty] | Differens |  |  | 175852 | 35406 | -182523 | 28735
[7 empty] | KTF | Kostnadsminskning Stadsbussdepå nuvarande hyra extern inhyrning | [15 empty] | 21 mkr avser bussdepå nuvarande hyra (kontor 4 mkr, 17 mkr hyra depå) | [5 empty] | -15750 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000 | -21000
[7 empty] | AS | Ev vill AS ha lokalerna?! Tiunda fsg minskad driftkostnad | [15 empty] | Tiunda minskad driftkostnad pga fsg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PV | Länna VC och Knutby VC, lämnas ersätts av Almunge VC | [15 empty] | Knutbyt/Länna minskad inhyrningskost | [6 empty] | -738 | -738 | -738 | -738 | -738 | -738 | -738
[8 empty] | Enköping minskad hyreskostnad lämnar externt förhyrda lokaler | [15 empty] | minskad hyreskostnad förutsatt inhyrda lokaler lämnas i Enköping | [5 empty] | -2119.5 | -2645 | -2645 | -2645 | -2645 | -2645 | -2645 | -2645
|  | 120 |  |  |  |  | AS | Ambulansstation Tierp nuvarande inhyrning | [15 empty] | minskad hyreskostnad förutsatt inhyrda lokaler lämnas |  |  |  |  | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500
[7 empty] | PV 60%, FTV 14% | Rivning Östervåla, kostnad för drift, avskr och ränta | [15 empty] | avser kostnad för drift, avsk och ränta förutsatt att huset rivs | [5 empty] | -2644 | -2644 | -2644 | -2644 | -2644 | -2644 | -2644 | -2644
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | AS | Lämnar externa lokaler för Rättspsyk och äldrepsyk Ulleråker | [15 empty] | inhyrnignskostnad för rättspsyk och äldrepsyk | [7 empty] | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000 | -10000
810834 | 336026 | 483428 | 522422 | 307200 | 195974 | SHS | AS | N och P blocket rivning minskad driftkostnad | [15 empty] | minskad kostnad för drift förutsatt att N och P rivs. Osäkerhet om/när rivas?? | [10 empty] | -34000 | -34000 | -34000 | [18 empty] | 65000
|  | 603000 | [5 empty] | Summa kostnads-minskningar | [18 empty] | 0 | 0 | -1500 | -22013.5 | -28527 | -38527 | -38527 | -38527 | -72527 | -72527 | -72527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0
|  | -119572 |  |  |  | oförutsett
| Förv. | Projektnamn | Projekt- nummer | Projekt beskrivning | Prio | Kommnentar prio | FI/HI proj | Skede | Tilldel. medel | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2018-2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Total projektplan tom 2027 | Total upparbet. inkl plan | Kommentar | Finansiär | Drift kons | Hyres kostnad 2017 | Hyres kostnad 2018 | Hyres kostnad 2019 | Hyres kostnad 2020 | Hyres kostnad 2021 | Hyres kostnad 2022 | Hyres kostnad 2023 | Hyres kostnad 2024 | Hyres kostnad 2025 | Hyres kostnad 2026 | Hyres kostnad 2027 | Kostnad LSU avk. krav 2017 | Kostnad LSU avk. krav 2018 | Kostnad LSU avk. krav 2019 | Kostnad LSU avk. krav 2020 | Kostnad LSU avk. krav 2021 | Kostnad LSU avk. krav 2022 | Kostnad LSU avk. krav 2023 | Kostnad LSU avk. krav 2024 | Kostnad LSU avk. krav 2025 | Kostnad LSU avk. krav 2026 | Kostnad LSU avk. krav 2027 | utrang. 2017 | utrang. 2018 | utrang. 2019 | utrang. 2020 | utrang. 2021 | utrang. 2022 | utrang. 2023 | utrang. 2024 | utrang. 2025 | utrang. 2026 | utrang. 2027
Akademiska sjukhuset
1 | AS | Oförutsett |  | Ej förutsedda kostnader i pågående projekt | 0 | Akuta behov | HI | behov | 0 |  | 120000 | 120000 | 120000 | 360000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 |  |  |  | 720000 | 720000 | kostnad baserad på 2 etapper | ägartillskott | följdprojekt av FAS, tillskott från ägare |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | AS | 10-14 nya operationssalar för evakuering för B9/B12 operation |  | 3 500-4 000 kvm a 40 tkr* kvm = 160 000 tkr. Effekt J-huset?, placering okänd, ej möjligt att prissätta i dagsläget | 1 | Sjukhuset har utrett operationsverksamheten ur flera perspektiv. Det kan konstaterats att ett evakueringsutr. om ca 10 op. salar är nödvändigt inom en tämligen snar framtid då de bef. op.avd kommer att renoveras. Vidare kan denna yta efter att renoveringarna färdigställts användas som dag- och kortvårdskrurgisk verksamhet som har ett påvisat behov om 10-14 salar. Måste vara klart för evakuering av B9 | HI | behov | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | ägartillskott
3 | AS | Ombyggnad 30D återställande av vårdavdelningar | ny | ny lokaler för hudmottag måste tillskapas innan denna omb görs | 1 | FAS omstrukturering, enpatient rum, evakuering - färre vårdplatser. J-huset ??? | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 30000 |  |  | 50000 | 50000 |  | ägartillskott | följdprojekt av FAS, tillskott från ägare | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
4 | AS | Arytmilab B3 samt flytta PCI-lab från B9 till B2 | ny + 8041113 | 3 nya lab | 1 | kapacitetsbrist C-län, RR, hög spec vård | HI | behov | 950 |  |  |  |  | 0 | 5000 | 20000 | 50000 | 25000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | del inom ram, del ägartillskott | delar kan tas inom ram AS + tillskott fr ägare | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | AS | Anpassning lokal för Rättspsyk | 8041668 | ombyggnation av D1 för rättspsyk och äldrepsyk. Ligger kvar på Ulleråker tills D1 klart | 1 | tvingande flytt pga Ulleråker | HI | behov | 2700 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4458 | 40000 | 72000 | 145000 | 261458 | 262100 | hyrestid beräknad på 30 år | ägartillskott | tvingande flytt fr Ulleråker, tillskott fr ägare | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5000
6 | AS | Fastighetsinv i samband med nyinvestering i utrustning |  | samlingsprojekt för byggåt. som utförs pga av ny utr ex kameror, lab, enl underlag fr AS (MRT, datortomografi, Rtg apparater , Enköping. | 0 | Anpassningar av fastighet för MTU utrustning | HI | behov | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 45000 | 50000 |  | inom ram | inom ram AS |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | AS | Ombyggnation och renovering 30-50 husen (B17, B19) |  | behov av reinvestering i byggnaden samt verksamhetsåtgärder | 3 | tekniskt + versamhets-mässigt behov | HI/FI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 50000 | 50000 |  | 110000 | 110000 |  | ägartillskott | tillskott från ägare | [9 empty] | 0 | #REF! | [9 empty] | 0 | #REF! | [10 empty] | 20000
8 | AS | Ambulansstaiton Gränby |  | extern byggherre. Inv avser anpassningsåtg | 3 | anpassningsåtg | HI | behov | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | ägartillskott | tillskott från ägare | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
9 | AS | Ny luftbro förbindelse F-B blocket och J-husen utmed fasad F-blocket samt nytt hisschakt för 2 hissar | ny | förstudie 2107, program 2018, genomförande 2019-20 | 4 | K/B | HI | behov | 0 | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 35000 | 20000 | [6 empty] | 55000 | 57500 |  | ägartillskott | tillskott från ägare | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | AS | Påbyggnad adm lokaler ca150 platser | ny | förstudie 2107, program 2018, genomförande 2019-20 | 4 | K/B | HI | behov | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4000 | 10000 | 20000 | 10000 | 44000 | 46000 |  | ägartillskott | tillskott från ägare | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | AS | Barnspecmottagning flytt fr plan 5 till plan 6 | ny | lokal dag består av adm lokaler, anpassning av WC, handfat osv | 4 | K/B | HI | behov | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 |  | ägartillskott | tillskott från ägare |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | AS | oförutsett KB ombyggnation | ny |  | 4 | K/B | HI | behov | 0 |  |  | 5000 | 20000 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 50000 |  | ägartillskott | tillskott från ägare | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | AS | Ny Cyklotron | 8041639 | ombyggnation av PET-centrum | 2 | Gammal på övertid, expansiv verkamhet för AS | HI | förstudie | 150 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17000 | 40000 |  |  | 57000 | 60000 | ny byggnad?? Avskrivningstid satt till 30 år | del inom ram, del ägartillskott | delar kan tas inom ram AS + tillskott fr ägare |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
14 | AS | Dialysavdelning | 8041611 | Flytt av Dialys fr 70 huset till ing 65 eller annan plats pga FAS. Är beroende på tidplan B11, utförs i etapp 2. klar Q1 19 | 0 | tvingande behov pga FAS, måste vara klar innan evakuering av B11 | HI | förstudie | 195 | 10000 | 30000 | 10000 |  | 40000 | [7 empty] | 40000 | 50000 | klart halvåret 2017 | ägartillskott | följdprojekt av FAS, tillskott från ägare |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | AS | Produktionskök Akademiska | 8040712, 8041697 | beslut ny förstudie 3 mnkr FSN 1609 utförs 2017 + påbörjat prg 2017. Beslut taget i SHS 170328 att prod. Köket hanteras och beslutas av FSN | 5 | Beslut taget i SHS 170328 att prod. Köket hanteras och beslutas av FSN | HI | förstudie | 10437 | 13000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 73000 | 74000 |  |  | 147000 | 160000 |  | ej känt | ej känt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | AS | Kvinna & Barn ny neonatalavd | 8041301 | förstudien klar under höst 2016, program under 2017. | 1 | K/B | HI | förstudie | 1311 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 60000 | 65000 | 104000 | 249000 | 254000 |  | ägartillskott | tillskott från ägare | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AS | Kvinna & Barn utredning |  | utredning för ombyggnation av F-blocket inkl. Ambulanshall + arbetsmiljöåtg Barnakuten | 4 | K/B | HI | förstudie | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373750 | 373750 | 373750 | 373750 | 1495000 | 1500000 | hyreskostnad baserad på etapp 1, inv motsvarande 676 mnkr, etapp 2 824 mnkr | ägartillskott | ej känt | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | AS | Tillnyktringsenhet | 8041622 | avser tillbyggnad på Psykiatrinshus 300 kvm a 30 tkr/kvm = 10 mnkr | 3 | övertas fr polisen, oklar finanisering?? Myndighetskrav | HI | förstudie/program | 515 | 2500 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 | 10000 |  | ägartillskott | direktiv till AS, tillskott från ägare |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
19 | AS | rörpost/smågods transportör | 8040748 | ny smågodstransportör med större diameter som kan ta fler typer av gods. | 0 | pågår | HI | genom förande | 158000 | 18000 | 12000 | 30000 | 30000 | 72000 | 30000 | 38000 | [5 empty] | 140000 | 158000 | etappvis | 33 % inom ram 67 % ägartillskott | 1/3 av inom ram AS, 2/3 tillskott fr ägare |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | AS | Förrådshissar B11 | 8040990 | Hissar som ska fungera som förråd för verksamheten. B11 2018. konsekvensanalys pågår | 0 | Vi håller på att utreda behovet i B11 . Om de plockas bort behöver vi hissar i de ytorna alternativt lämna det tomt | HI | program | 1845 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 5000 | 10000 |  | inom ram | inom ram AS |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | AS | Förrådshissar J-huset | 8040990 | AS har efter utredning beslutat att inte sätta in någon förrrådshiss i J-huset. Förrådshanteringen ska lösas på annat sätt. | 0 | Vi har lämnat in en programändring att ta bort förrådshissar i 100-huset. Om de plockas bort behöver vi hissar i de ytorna alternativt lämna det tomt | HI | program |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 5000 | 10000 |  | inom ram | inom ram AS |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | AS | Huvudentré AS | 8041121 | Koppling till tidplan B11, B12?! | 5 | Flyttat till 2021 | HI | program | 7000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 37000 |  |  | 72000 | 75000 |  | ägartillskott | ej känt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
23 | AS | Anpassningar B9 och B12 till ing 100 |  | korridorer inkl hisshöjning, omklädning, nya förbindelsekorridorer mot luftbroar | 0 | Måste göras i samband med färdigställande av 100-huset för att kunna nyttja 100-huset | HI | program |  | 64385 | 123925 |  |  | 123925 | [7 empty] | 123925 | 188310 | klar till ing 100 tas i bruk 2019 | ägartillskott | FAS, tillskott fr ägare |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | AS | Behandlingsbyggnad B9 Centralblocket |  | inkl prg arbet 8040552,178. program,+ systemhandl proj 2018, bygghandl proj 2019, rest. bygghandling 2021, anpass, provis 2022, prod 2022-2023 | 1 | När lokalförsörjningsplanen är klar i vår vet vi vilken ordning vi skall gå vidare med renoveringen av sjukhuset. Men B12 kan inte påbörjas förrän 100-huset är driftsatt. Sannolikt kommer vi komma fram til att börja med centralblocket pga dess centrala funktion för sjukhuset. Först B12 sedan B9. | HI | program | #REF! | #REF! | 8000 | 2000 | 0 | 10000 | 20000 | 138000 | 103722 |  |  |  |  | 271722 | #REF! | räknat med 1 etapp | ägartillskott | FAS, tillskott fr ägare | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 46942
25 | AS | Behandlingsbyggnad B12 Centralblocket |  | inkl prg arbete 8040552, 178. k-upphand 2017, program,+ systemhand proj 2018, bygghand proj 2019, förb. arb provis. höst 2019 6 mån, produktion 2 år 2020-21 | 1 | När lokalförsörjningsplanen är klar i vår vet vi vilken ordning vi skall gå vidare med renoveringen av sjukhuset. Men B12 kan inte påbörjas förrän 100-huset är driftsatt. Sannolikt kommer vi komma fram til att börja med centralblocket pga dess centrala funktion för sjukhuset. | HI | program | #REF! | #REF! | 45000 | 112500 | 262500 | 420000 | 313000 | 79500 | [5 empty] | 812500 | #REF! | räknat 1 etapp klar 2021 inkl index | ägartillskott | FAS, tillskott fr ägare | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 20128
26 | AS | index B9/B12 |  | avser anpassningar flr ing i B9/B12 samt omb av B9 och B12 | 1 |  | HI | program | 0 | 248 | 3100 | 4300 | 15100 | 22500 | 25800 | 21200 | 12252 |  |  |  |  | 81752 | 82000 |  | ägartillskott | FAS, tillskott fr ägare | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | AS | Vårdbyggnad B11 inklusive Teknik (inkl index) inkl programändring läkarskeppet, IMA BIVA | 8040550 | inkl prg arbete 8040203. Periodisering enl alt 1. dvs byggstart efter sommaren 2017. Ny upphandling | 0 | pågår | HI | genom förande | #REF! | #REF! | 152544 | 141726 | 130828 | 425098 | 78622 | [6 empty] | 503720 | #REF! | 3 etapper, 1:a klar 1906, 2:a 2006, 3:e 2106 | ägartillskott | FAS, tillskott fr ägare |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 11748 |  | 9089
28 | AS | Nybyggnation ingång 100 (J huset) inkl kulvert. Inkl index | 8040961 | inkl prg arbete 8040178,552 | 0 | pågår | HI | genom förande | #REF! | #REF! | 405265 |  |  | 405265 | [7 empty] | 405265 | #REF! | klar 2018-06 | ägartillskott | FAS, tillskott fr ägare |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Summa Akademiska sjukhuset | [6 empty] | #REF! | #REF! | 909834 | 450526 | 603428 | 1963788 | 642422 | 421700 | 290974 | 607208 | 719750 | 585750 | 632750 | 5864342 | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 11748 | 0 | 29217 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 0 | 25000
Lasarettet i Enköping
29 | Enk | Hus B (5112) renovering |  | utflytt av Soc. Tjänsten omb/renovering för lasarettets adm lokaler. FI medel 4 mnkr 2017 i FI plan | 1 | Ej acceptabel arbetsmiljö, ej tillgänglig | HI, FI | behov | 0 | 2000 | 8000 |  |  | 8000 | [7 empty] | 8000 | 10000 |  | del inom ram, del ägartillskott | Detta avser en nödvändig tvingande flytt på grund av oacceptabel arbetsmiljö i Gula Villan. Kompensation önskas för den del av hyran som överstiger nuvarande hyreskostnad. |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | Enk | Hus A öppna upp mellan med avd 1 o 2 + kök | ny | bättre flöden, nytt kök försörjning båda avd | 2 | Ändrat arbetssätt och flöden | HI | behov | 0 |  | 3000 |  |  | 3000 | [7 empty] | 3000 | 3000 |  | inom ram |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | Enk | Bygga enpatientrum med toalett på vårdavdelningar | ny | 25 mnkr/plan, 2 etapper | 4 | Minska risker för smitta, ökad intrgritet för patienter, framtida vårdkrav | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5000 | 25000 | 12500 |  |  |  | 42500 | 42500 |  | ägartillskott | Det finns ej ekonomisk möjlighet för lasarettet att klara denna kostnad inom befintlig ram. | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | Enk | Utökad verksamhet på sterilenheten | ny | ev nybyggnation/utbyggnad för att möjliggöra utökad verksamhet på sterilen | 1 | utökad verksamhet, korsande flöden rent-orent | HI | behov | 0 |  | 10000 |  |  | 10000 | [7 empty] | 10000 | 10000 |  | ägartillskott | Det finns ej ekonomisk möjlighet för lasarettet att klara denna kostnad inom befintlig ram |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | Enk | Förbättra flöden på operation fr preop till postop | ny |  | 1 | verksamhetsanpassning, optimera lokaler, utökad verksamhet | HI | behov | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 | [7 empty] | 3000 | 3000 |  | ägartillskott | Det finns ej ekonomisk möjlighet för lasarettet att klara denna kostnad inom befintlig ram |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | Enk | Utöka kyla till hus A | ny |  | 2 | kyla ej tillgängligt på vårdavd | HI | behov | 0 |  |  | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | 2000 | 2000 |  | inom ram |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | Enk | Behov av adm lokaler för kirurgiskt centrum | ny |  | 2 | utspridd verksamhet | HI | behov | 0 |  |  | 500 |  | 500 | [7 empty] | 500 | 500 |  | inom ram |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36 | Enk | Ny och större huvudentré Lasarettet | ny |  | 2 | för liten entré mht besöksflödet | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7500 | 7500 |  | 16000 | 16000 |  | ägartillskott | Huvudentrén ligger inom LSUs ansvar i dagsläget. Det finns ej ekonomisk möjlighet för lasarettet att klara denna kostnad inom befintlig ram | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF!
37 | Enk | Större väntrum Radiologi | ny | bef väntrum delas med lab, räcker ej till | 2 | väntrum för litet | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 500 | [5 empty] | 500 | 500 |  | inom ram | Kan enbart genomföras i samband med eventuell om-/utbyggnad av huvudentrén, | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Summa Lasarettet i Enköping | [6 empty] | 0 | 2000 | 21000 | 5500 | 0 | 26500 | 0 | 5500 | 25000 | 13500 | 7500 | 7500 | 0 | 85500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kollektivtrafik
38 | KTF | Reglerplats dvs. belyst, inghängnad yta för 10 bussar + lokal + WC | ny | cental plats för tidsreglering för bussar, parkeras 10-30 min innan avgång. Idag används plats vid Lindvallkaffe, kommunen vill använda platsen. Klart 2019 | 1 |  | HI | behov | 0 |  | 2000 |  |  | 2000 | [7 empty] | 2000 | 2000 |  | inom ram | inom budget. hyreskostnad för förarlokal, drift av ytan hanteras av U-a kommun |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 | KTF | 2-3 större hållplatser/bytespunkter med väntsal/inomhus-väntsal nybyggnation | ny | inom Uppsala stad, ej exakt lokalisering klart 2020 | 2 |  | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | ? | tillkommande hyreskostnader, vem finansierar?
40 | KTF | 5-10 väntsalar/ avancerade hållplatser | ny | inom Uppslaa län vid strategiska platser klart 2024 | 3 |  | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | ? | tillkommande hyreskostnader, vem finansierar?
41 | KTF | slavdepå, ramper, tvätthall, förarlokal | ny | Uppställningsyta för bussar när stadsbussdepå nyttjas fullt ut redan 2019-2020 | 4 |  | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | del inom ram, del ägartillskott | ägartillskott delvis, samma princi som stadsbussdepå Uppsala
42 | KTF | Ny bussdepå Enköping | ny | depå i Enköpig för 60 bussar, ramper, tankning/laddning, verkstad, tvätthall + personalutrymme. Klart 2026. Baserat på kalkyl stadsbussdepå Uppsala | 5 |  | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25000 | 75000 | 180000 |  | 280000 | 280000 |  | del inom ram, del ägartillskott | ägartillskott delvis, samma princi som stadsbussdepå Uppsala | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF!
43 | KTF | 5-10 förartoaletter inom länet på strategiska platser | ny | ev inmhyrning eller nybyggnation av avancerade "bajamajor" | 6 |  | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | inom ram | tillkommande hyreskostnader, vem finansierar?
44 | KTF | Stadsbussdepå Fyrislund | 8040456 | baserat på inv 850 mnkr inkl index tom 2019, inkl 92 mnkr för mark 2017 | 0 | upparb tom 2016 43 mnkr. Mark 92 mnkr = 135 mnkr | HI | genomförande | 850000 | 166620 | 275000 | 358380 | 50000 | 683380 | [7 empty] | 683380 | 850000 | Inkl markköp 92 mnkr år 2017. Byggstart 2017, klart 2019 | 40% inom ram, 60% ägartillskott | KTF genom minskad hyra bef. depå 21 mnkr. Tillskott fr ägare resterande |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | 0 | 0
|  | Summa Kollektivtrafik | [6 empty] | 850000 | 166620 | 277000 | 358380 | 50000 | 685380 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 75000 | 180000 | 0 | 965380 | 1132000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Övrigt
| PV | Primärvården omb av Vårdcentraler |  | samlingsprojekt för mindre åtgärder på landstingets VC inhyrda/egna lokaler | 5-13 | samlingsproj | HI | behov | 0 | 0 | 8000 | 7000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45 | PV | Primärvården Alunda |  | omb alt flytt nya lokaler | 5 | ej ändamålsenl. lokaler, dåligt skick | HI | behov | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
46 | PV | Primärvården Knivsta |  | inhyrd lokal. ers av nuvarandelokal för VC | 6 | ej ändamålsenl. Lokaler | HI | behov | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
47 | PV | Primärvården Samariterhemmet |  | ombygg för verksamhet fr CD huset som LUL lämnar 2018 | 7 | samlad verksamhet absolut behov | HI | behov | 0 |  | 8000 | 7000 |  | 15000 | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15 års avsk tid | inom ram | tvingande flytt PV |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
48 | PV | Primärvården Flogsta |  | ers för nuvarande lokal i Flogsta | 8 | ej ändamålsenl.lokaler, kontrakt 2019 | HI | behov | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
49 | PV | Primärvården Gimo |  | inhyrd lokal. omb alt flytt nya lokaler | 13 | ej ändamålsenl. Lokaler | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
50 | PV | Primärvården Storvreta |  | inhyrd lokal, omb flytt nya lokaler | 10 | för liten lokal, växande befolk. | HI | behov | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
51 | PV | Primärvården Fjärdhundra |  | inhyrd lokal, omb alt flytt nya lokaler | 9 | ej ändamålsenl. Lokaler | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
52 | PV | Primärvården Södra staden |  | nyetablering/inhyrning | 11 | växande befolkning | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget | [7 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
53 | PV | Primärvården Centrala staden |  | nyetablering/inhyrning | 12 | växande befolkning | HI | behov | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
54 | PV | PV Enköping Hus C lasarettet, renovering |  | PV vill flytta samman sin verksamhet i Enköping till ett primärvårdcentrum på lasarettområdet | 4 | ej ändamålsenl. lokaler, dåligt skick, liten yta | HI | behov | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12500 | 12500 |  |  | 25000 | 25000 | 11 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
55 | PV,FTV | Tierp rivning och nybyggnation |  | Rivning, avstyckning tomt samt nybyggnation för PV, FTV | 3, 1 | inomhus problem, ej ändamålsenl. Lokaler | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 100000 |  |  | 200000 | 200000 |  | inom ram | inom FTV budget, inom PV budget | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
56 | FTV | Folktandvården Vretgränd |  | omb flytt av spec tandläkare fr Vretgränd | 4 | tomställs efter spec utflytt, anpassning | HI | behov | 0 | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 400 |  | inom ram | inom FTV budget |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
57 | FTV | Fler FTV behandlingsrumpå Lasarettet i Enköping |  | behov fler behandl rum, ge vård till patienter med särskilda behov. Om LE släpper rum 1 mnkr, ny placering 10 mnkr | 3 |  | HI | behov | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | inom ram | inom FTV budget |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
58 | HOH | Kungsgärdet nybyggnation |  | nybyggnation ersätt för befintliga byggnader i dåligt skick. utökad behovsanalys och förstudie under 2018, program 2019. | 1 |  | HI | behov | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 10000 | 65000 | 122000 | 199000 | 200000 |  | del inom ram, del ägartillskott | Del inom ram/ del ägartillskott, framtida kostnader är osäkra innan förstudie genomförts | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | HOH | Hälsoäventryret |  | behov av nya lokaler pga tvingande flytt, tänkt flytt till Kungsgärdet. Utredning får visa på inv storlek | 1 | tvingande flytt | HI | förstudie | 300 | 3375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10125 |  |  |  | 10125 | 13500 |  | del inom ram, del ägartillskott | Del inom ram/ del ägartillskott, framtida kostnader är osäkra innan förstudie genomförts |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
60 | HOH | Närvårdsavdelning |  | behov av nya lokaler pga tvingande flytt fr Ulleråker fr feb 2019: LSU utreder möjliga lösningar | 1 | tvingande flytt | HI | behov |  | 500 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 500 |  | del inom ram, del ägartillskott | Del inom ram/ del ägartillskott, framtida kostnader är osäkra innan förstudie genomförts |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61 | PV,FTV | Nybyggnation Östervåla - FTV, PV, apotek | 8041390 | nybyggnation för ersättning av vattenskadad fastighet i dåligt skick | 2, 3 | ej ändamålsenl. lokaler, dåligt skick, växande befolkn. | HI | förstudie | 350 | 2000 | 28000 | 15000 |  | 43000 | [7 empty] | 43000 | 45000 |  | inom ram | inom FTV, PV bef budget |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62 | Kultur o Bildning | omb gymnastiksal till Black box | ny |  | 2 | fortsatt utv av verksamhet | HI | behov | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | del inom ram, del ägartillskott | del inom ram del tillskott. På sikt inom ram |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
63 | Kultur o Bildning | ombyggnation/anpassning inhyrda lokaler Ultuna, Folkhögskola | ny | anpassning inhyrd lokal | 1 | fortsatt utv av verksamhet |  | behov | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | inom ram | inom KoB budget
64 | PV | Almunge ny VC | 8040137 | ersätter PV i Knutby och Länna | 0 | ej ändamålsenl. lokaler, mycket dåligt skick | HI | genomförande | 1385 | 2641 | 10000 | 15000 | 14349 | 39349 | [7 empty] | 39349 | 41990 |  | inom ram | inom PV bef budget |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Summa övrigt | [6 empty] | 2035 | 9716 | 46000 | 37000 | 14349 | 97349 | 0 | 0 | 0 | 152325 | 122500 | 65000 | 122000 | 559174 | 568890 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FI investeringar
65 | LSU | FI åtgärder B9 |  | inkl påslag för proj, BH, provisorier enl uppgift fr FAS | 1 |  | FI | behov | 0 | 2000 | 22000 | 27000 | 8000 | 57000 | [7 empty] | 57000 | 59000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66 | LSU | FI åtgärder B12 |  | inkl påslag för proj, BH, provisorier enl uppgift fr FAS | 1 |  | FI | behov | 0 | 2000 | 9000 | 4000 | 4000 | 17000 | [7 empty] | 17000 | 19000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67 | LSU | Nytt Energiprogram 2019-2021 | ny |  | 3 |  | FI | behov | 0 |  |  | 15000 | 15000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 135000 | 135000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68 | LSU | Stamrenovering AS | ny | åtg i byggnader AS där frekeventa läckor förekommer | 1 |  | FI | behov | 0 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | [7 empty] | 30000 | 30000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69 | LSU | VS01 | ny | fjärrvärmeomläggning | 2 |  | FI | behov | 0 |  | 10000 | 15000 |  | 25000 | [7 empty] | 25000 | 25000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70 | LSU | F13 garage | ny | åtgärder för tät -och ytskikt samt infart och anslutning till väg fr södra infarten | 1 |  | FI | behov | 0 | 5000 | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 35000 | 40000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
71 | LSU | Akvifer Energiåtgärder 2015-2018 | 8040263, 8041338 |  | 4 |  | FI | förstudie/program | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 34000 | 34000 |  |  | 68000 | 68000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
72 | LSU | Kulvert B3 | 8041452 |  | 3 |  | FI | program | 1850 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 15000 | 18000 |  |  |  |  | 36000 | 36000 | möts av minskade energikostnader | avkast.krav | LSU avk. krav | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73 | LSU | Samariterhemmet ny entré |  | Diakonistiftelsen finansierar 5 mnkr, rest RU 9 mnkr = tot 14 mnkr | 2 |  | FI | program |  | 3000 | 6000 |  |  | 6000 | [7 empty] | 6000 | 9000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74 | LSU | FI åtgärder |  | VVS, el, bygg åtgärder | 0 |  | FI | genom förande | 140000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 110000 | 110000 | 110000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1230000 | 1330000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [12 empty] | 7000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75 | LSU | sop och tvättsug | 8040747 |  | 0 |  | FI | genom förande | 32700 | 16000 | 5000 | 6000 | 5700 | 16700 | [7 empty] | 16700 | 32700 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
76 | LSU | infrastrukturåtgärder |  |  | 1 |  | FI | behov |  | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 21000 | [7 empty] | 21000 | 31000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77 | LSU | Energiåtgärder 2015-2018 | flera proj nr | enligt LULs miljöprogram. Flyttat fr 2018-19 till 2020-21 | 1 |  | FI | genom förande | 100000 | 66500 | 40500 |  |  | 40500 | [7 empty] | 40500 | 107000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Summa FI investeringar | [6 empty] | 354550 | 204500 | 244500 | 184000 | 149700 | 578200 | 148000 | 160000 | 163000 | 184000 | 184000 | 150000 | 150000 | 1717200 | 1921700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Summa Investeringar | [6 empty] | #REF! | #REF! | 1498334 | 1035406 | 817477 | 3351217 | 790422 | 587200 | 478974 | 982033 | 1108750 | 988250 | 904750 | 9191596 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 11748 | 0 | 29217 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 0 | 25000
"Osäkra Investeringar"
|  | Summa osäkra investeringar | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | tilldelat | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2017-2019 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Total projektplan tom 2026 | Total upparbet. inkl plan
[8 empty] | behov | 4860 | 34842 | 270000 | 248500 | 207000 | 720500 | #REF! | 185500 | 235000 | 286158 | 380000 | 399500 | 277000 | 2693658 | 2728500
[8 empty] | förstudie | 13133 | 25641 | 10000 | 15000 | 14349 | 39349 | 0 | 0 | 0 | 466750 | 507750 | 438750 | 477750 | 1930349 | 1955990
[8 empty] | program | #REF! | #REF! | 473025 | 512180 | 357600 | 1342805 | 391800 | 291700 | 133974 | 35000 | 37000 | 0 | 0 | 2232279 | #REF!
[8 empty] | genomförande | #REF! | #REF! | 703309 | 247726 | 236528 | 1187563 | 188622 | 110000 | 110000 | 184000 | 184000 | 150000 | 150000 | 2264185 | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | 1456334 | 1023406 | 815477 | 3290217 | #REF! | 587200 | 478974 | 971908 | 1108750 | 988250 | 904750 | 9120471 | #REF!
[8 empty] | Diff | #REF! | #REF! | 42000 | 12000 | 2000 | 61000 | #REF! | 0 | 0 | 10125 | 0 | 0 | 0 | 71125 | #REF!
[8 empty] | behov FI | 0 | 4000 | 51000 | 71000 | 37000 | 159000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264000 | 268000
[8 empty] | förstudie FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | program FI | 1850 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 3000 | 15000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 45000
[8 empty] | genomförande FI | 352700 | 182500 | 145500 | 106000 | 105700 | 357200 | 110000 | 110000 | 110000 | 184000 | 184000 | 150000 | 150000 | 1355200 | 1537700
[9 empty] | 354550 | 189500 | 202500 | 177000 | 142700 | 522200 | 148000 | 160000 | 163000 | 184000 | 184000 | 150000 | 150000 | 1661200 | 1850700
[8 empty] | behov HI | 4860 | 30842 | 219000 | 177500 | 170000 | 561500 | #REF! | 150500 | 200000 | 286158 | 380000 | 399500 | 277000 | 2429658 | 2460500
[8 empty] | förstudie HI | 13133 | 25641 | 10000 | 15000 | 14349 | 39349 | 0 | 0 | 0 | 466750 | 507750 | 438750 | 477750 | 1930349 | 1955990
[8 empty] | program HI | #REF! | #REF! | 467025 | 512180 | 357600 | 1336805 | 388800 | 276700 | 115974 | 35000 | 37000 | 0 | 0 | 2190279 | #REF!
[8 empty] | genomförande HI | #REF! | #REF! | 557809 | 141726 | 130828 | 830363 | 78622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908985 | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | 1253834 | 846406 | 672777 | 2768017 | #REF! | 427200 | 315974 | 787908 | 924750 | 838250 | 754750 | 7459271 | #REF!
[8 empty] | FAS | #REF! | #REF! | 737834 | 260526 | 408428 | 1406788 | 437422 | 238700 | 115974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198884 | #REF!
[9 empty] | tilldelat | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2017-2019 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Total projektplan tom 2026 | Total upparbet. inkl plan
[8 empty] | Anpass 100 | 0 | 64385 | 123925 | 0 | 0 | 123925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123925 | 188310
[8 empty] | B9 | #REF! | #REF! | 8000 | 2000 | 0 | 10000 | 20000 | 138000 | 103722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271722 | #REF!
[8 empty] | index B9/B12 | 0 | 248 | 3100 | 4300 | 15100 | 22500 | 25800 | 21200 | 12252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81752 | 82000
[8 empty] | B12 | #REF! | #REF! | 45000 | 112500 | 262500 | 420000 | 313000 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812500 | #REF!
[8 empty] | Summa B9/B12 | #REF! | #REF! | 56100 | 118800 | 277600 | 452500 | 358800 | 238700 | 115974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165974 | #REF!
[8 empty] | B11 inkl prg ändring | #REF! | #REF! | 152544 | 141726 | 130828 | 425098 | 78622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503720 | #REF!
[8 empty] | J-huset | #REF! | #REF! | 405265 | 0 | 0 | 405265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405265 | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | 737834 | 260526 | 408428 | 1406788 | 437422 | 238700 | 115974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198884 | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[20 empty] | Före just | Efter just | 8781596 | Summa investeringar före senareläggning
[16 empty] | Nr 1 | AS | Oförutsett |  | 40000 | 720000 | 680000
[16 empty] | Nr 67 | LSU | Nytt Energiprogram 2019-2021 |  | 160000 | 135000 | -25000
[16 empty] | Nr 74 | LSU | FI åtgärder |  | 1470000 | 1230000 | -240000
[16 empty] | Nr 77 | LSU | Energiåtgärder 2015-2018 |  | 45500 | 40500 | -5000
[22 empty] | 9191596 | Summa investeringar efter senareläggning
[22 empty] | 0 | Kontroll
Note on AA1: Kan investeringen finansieras med egna medel? Ja eller Nej Motivera varför investering ska göras om investering ej kan fiannsieras med egna medel
Note on J20: Tilldelade medel för varje projekt ska fyllas i. Dvs . Hur mycket är tilldelat enligt beslut
Note on AA20: Kan investeringen finansieras med egna medel? Ja eller Nej Motivera varför investering ska göras om investering ej kan fiannsieras med egna medel
Note on H40: Förslag justerad inv plan Ombyggnation AS pga FAS 35 mkr 2018-2019 Sänkning av bygrelaterade inv för utrustning - 5 mkr/år 2017-2026 (-15 mkr) Ny huvudentré, flyttat fram till 2020, -4 mkr Räddningsstation Tierp, byggs av extern part, ingen inv för LUL, -120 mkr Produktionskök, flyttat till år 2020-21, -65 mkr
Note on Y50: P-blocket dåligt skick, duger inte till kontor N-blocket är i något bättre skick, kan ev användas som kontor. Ska någon verksamhet nyttja dessa lokaler krävs att byggnaderna görs stomrena och en omfattande investerings för att anpassa till dagens krav. Dyra att drifta och underhålla, ej verksamhets-anpassade
Note on BE50: Beräknat rstvärde byg 1161-1167 (N ochP) år 2024 utifrån dagens inv 161231
Note on I55: Projektets skede ska fyllas i, dvs. det skede som projektet befinner sig i nu!
Note on J55: Tilldelade medel för varje projekt ska fyllas i. Dvs . Hur mycket är tilldelat enligt beslut
Note on AA55: Kan investeringen finansieras med egna medel? Ja eller Nej Motivera varför investering ska göras om investering ej kan fiannsieras med egna medel
Note on BH63: Restvärde 2016 10 mnkr, stomme ca 5 resterande utrangeras vid ombyggnad
Note on BH65: Uppskattad siffra på utrangering på 30 år gamla hus del av stomme samt Hi inv
Note on BD84: Baserat på ursprungsbedömning att B9 skulle totalrenoveras. OM mindre renovering är kostnden för utrangering lägre
Note on AA111: enl CK2013-0336 LS belsut fördjupat programarbete o projektering

## Inv plan 2018-2027 underlag RPB
|  | Investeringsplan 2018-2027 - utkast 170330 | [7 empty] | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2018-2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Total projektplan tom 2027 | Total upparbet. inkl plan | Kommentar | Finans-iering | Drift kons/finans-iering | Hyres kostnad 2017 | Hyres kostnad 2018 | Hyres kostnad 2019 | Hyres kostnad 2020 | Hyres kostnad 2021 | Hyres kostnad 2022 | Hyres kostnad 2023 | Hyres kostnad 2024 | Hyres kostnad 2025 | Hyres kostnad 2026 | Hyres kostnad 2027 | Kostnad LSU avk. krav 2017 | Kostnad LSU avk. krav 2018 | Kostnad LSU avk. krav 2019 | Kostnad LSU avk. krav 2020 | Kostnad LSU avk. krav 2021 | Kostnad LSU avk. krav 2022 | Kostnad LSU avk. krav 2023 | Kostnad LSU avk. krav 2024 | Kostnad LSU avk. krav 2025 | Kostnad LSU avk. krav 2026 | Kostnad LSU avk. krav 2027 | utrang. 2017 | utrang. 2018 | utrang. 2019 | utrang. 2020 | utrang. 2021 | utrang. 2022 | utrang. 2023 | utrang. 2024 | utrang. 2025 | utrang. 2026 | utrang. 2027
[8 empty] | genomförande prio 0 HI |  | #REF! | 1013734 | 570106 | 230177 | 1814017 | 113622 | 43000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 1990639 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 11748 | 0 | 9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prio 1 HI |  | #REF! | 224100 | 256800 | 397600 | 878500 | 483800 | 378700 | 285974 | 45000 | 30000 | 0 | 0 | 2101974 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Prio 2 HI |  | 0 | 3000 | 2500 | 0 | 5500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prio 3 HI | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
[8 empty] | Prio 4-10 HI |  | 2500 | 13000 | 22000 | 40000 | 75000 | 45000 | 5000 | 25000 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 162500 | 165000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | summa HI |  | #REF! | 1253834 | 851406 | 667777 | 2773017 | 642422 | 427200 | 315974 | 62500 | 35000 | 5000 | 0 | 4261113 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | genomförande prio 0 FI |  | 116000 | 105000 | 106000 | 105700 | 316700 | 110000 | 110000 | 110000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1246700 | 1362700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prio 1 FI |  | 85500 | 123500 | 48000 | 29000 | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200500 | 286000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prio 2 FI |  | 3000 | 16000 | 15000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 34000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prio 3 FI |  | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 30000 | 38000 | 50000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171000 | 171000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Prio 4-10 FI | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Summa FI |  | 204500 | 244500 | 184000 | 149700 | 578200 | 148000 | 160000 | 163000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1649200 | 1853700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Summa HI + FI |  | #REF! | 1498334 | 1035406 | 817477 | 3351217 | 790422 | 587200 | 478974 | 212500 | 185000 | 155000 | 150000 | 5910313 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Investeringar ingående i ramar för investering 2018-2027 | [7 empty] | Skede | Tilldel. medel | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2018-2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Total projektplan tom 2027 | Total upparbet. inkl plan | Kommentar | Finans-iering | Drift kons/finans-iering | Hyres kostnad 2017 | Hyres kostnad 2018 | Hyres kostnad 2019 | Hyres kostnad 2020 | Hyres kostnad 2021 | Hyres kostnad 2022 | Hyres kostnad 2023 | Hyres kostnad 2024 | Hyres kostnad 2025 | Hyres kostnad 2026 | Hyres kostnad 2027 | Kostnad LSU avk. krav 2017 | Kostnad LSU avk. krav 2018 | Kostnad LSU avk. krav 2019 | Kostnad LSU avk. krav 2020 | Kostnad LSU avk. krav 2021 | Kostnad LSU avk. krav 2022 | Kostnad LSU avk. krav 2023 | Kostnad LSU avk. krav 2024 | Kostnad LSU avk. krav 2025 | Kostnad LSU avk. krav 2026 | Kostnad LSU avk. krav 2027 | utrang. 2017 | utrang. 2018 | utrang. 2019 | utrang. 2020 | utrang. 2021 | utrang. 2022 | utrang. 2023 | utrang. 2024 | utrang. 2025 | utrang. 2026 | utrang. 2027
[8 empty] | Behov/ behovsanalys HI |  | 9500 | 161000 | 152500 | 165000 | 478500 | 175000 | 150500 | 200000 | 62500 | 35000 | 5000 | 0 | 1106500 | 1116000 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Förstudie HI |  | 12000 | 58000 | 25000 | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 95000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Program HI |  | #REF! | 192025 | 158800 | 307600 | 658425 | 388800 | 276700 | 115974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439899 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 20128 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Genomförande HI |  | #REF! | 842809 | 515106 | 195177 | 1553092 | 78622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631714 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 11748 | 0 | 9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total summa HI |  | #REF! | 1253834 | 851406 | 667777 | 2773017 | 642422 | 427200 | 315974 | 62500 | 35000 | 5000 | 0 | 4261113 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | FI |  | 100000 | 110000 | 110000 | 110000 | 330000 | 110000 | 110000 | 110000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1260000 | 1360000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | FI centralblocket innan renovering |  | 4000 | 31000 | 31000 | 12000 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 78000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | FI Infrastruktur |  | 34000 | 63000 | 28000 | 12700 | 103700 | 3000 | 15000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139700 | 173700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | FI Energispar |  | 66500 | 40500 | 15000 | 15000 | 70500 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175500 | 242000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total summa FI |  | 204500 | 244500 | 184000 | 149700 | 578200 | 148000 | 160000 | 163000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1649200 | 1853700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total summa HI/FI |  | #REF! | 1498334 | 1035406 | 817477 | 3351217 | 790422 | 587200 | 478974 | 212500 | 185000 | 155000 | 150000 | 5910313 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 50000 | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Oförutsett | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 360000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 720000 | kostnad baserad på 2 etapper
[8 empty] | Sjukhusstyrelsen | #REF! | #REF! | 810834 | 336026 | 483428 | 1630288 | 522422 | 307200 | 195974 | 42500 | 5000 | 5000 | 0 | 2708384 | #REF! | 0
[8 empty] | Kollektivtrafik-nämnden | 850000 | 166620 | 277000 | 358380 | 50000 | 685380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685380 | 852000
[8 empty] | Vårdstyrelsen | 1735 | 4641 | 46000 | 37000 | 14349 | 97349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97349 | 101990
[8 empty] | Fastighets- och servicenämnden | 274550 | 204500 | 244500 | 184000 | 149700 | 578200 | 148000 | 160000 | 163000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1649200 | 1853700
[9 empty] | #REF! | #REF! | 1498334 | 1035406 | 817477 | 3351217 | 790422 | 587200 | 478974 | 192500 | 155000 | 155000 | 150000 | 5860313 | #REF! | 0
[10 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
| Förv. | Projektnamn | Projekt- nummer | Projekt beskrivning | Prio | Kommnentar prio | FI/HI proj | Skede | Tilldel. medel | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2018-2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Total projektplan tom 2027 | Total upparbet. inkl plan | Kommentar | Finansiär | Drift kons | Hyres kostnad 2017 | Hyres kostnad 2018 | Hyres kostnad 2019 | Hyres kostnad 2020 | Hyres kostnad 2021 | Hyres kostnad 2022 | Hyres kostnad 2023 | Hyres kostnad 2024 | Hyres kostnad 2025 | Hyres kostnad 2026 | Hyres kostnad 2027 | Kostnad LSU avk. krav 2017 | Kostnad LSU avk. krav 2018 | Kostnad LSU avk. krav 2019 | Kostnad LSU avk. krav 2020 | Kostnad LSU avk. krav 2021 | Kostnad LSU avk. krav 2022 | Kostnad LSU avk. krav 2023 | Kostnad LSU avk. krav 2024 | Kostnad LSU avk. krav 2025 | Kostnad LSU avk. krav 2026 | Kostnad LSU avk. krav 2027 | utrang. 2017 | utrang. 2018 | utrang. 2019 | utrang. 2020 | utrang. 2021 | utrang. 2022 | utrang. 2023 | utrang. 2024 | utrang. 2025 | utrang. 2026 | utrang. 2027
1 |  | Oförutsett |  | Ej förutsedda kostnader i pågående projekt | 0 | Akuta behov | HI | behov |  |  | 120000 | 120000 | 120000 | 360000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 |  |  |  | 720000 | 720000 | kostnad baserad på 2 etapper | ägartillskott | följdprojekt av FAS, tillskott från ägare |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Akademiska sjukhuset
4 | AS | Arytmilab B3 samt flytta PCI-lab från B9 till B2 | ny + 8041113 | 3 nya lab | 1 | kapacitetsbrist C-län, RR, hög spec vård | HI | behov | 950 |  |  |  |  | 0 | 5000 | 20000 | 50000 | 25000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | del inom ram, del ägartillskott | delar kan tas inom ram AS + tillskott fr ägare | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | AS | Fastighetsinv i samband med nyinvestering i utrustning |  | samlingsprojekt för byggåt. som utförs pga av ny utr ex kameror, lab, enl underlag fr AS (MRT, datortomografi, Rtg apparater , Enköping. | 0 | Anpassningar av fastighet för MTU utrustning | HI | behov |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 45000 | 50000 |  | inom ram | inom ram AS |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
9 | AS | Ny luftbro förbindelse F-B -J, nytt hisschakt. Förutsättning för omb. Neonatal | ny | förstudie 2107, program 2018, genomförande 2019-20 | 4 | K/B | HI | behov |  | 2500 | 5000 | 10000 | 20000 | 35000 | 20000 | [6 empty] | 55000 | 57500 |  | ägartillskott | tillskott från ägare | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | AS | oförutsett KB ombyggnation | ny |  | 4 | K/B | HI | behov |  |  |  | 5000 | 20000 | 25000 | 25000 | [6 empty] | 50000 | 50000 |  | ägartillskott | tillskott från ägare | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | AS | Dialysavdelning | 8041611 | Flytt av Dialys fr 70 huset till ing 65 eller annan plats pga FAS. Är beroende på tidplan B11, utförs i etapp 2. klar Q1 19 | 0 | tvingande behov pga FAS, måste vara klar innan evakuering av B11 | HI | förstudie | 195 | 10000 | 30000 | 10000 |  | 40000 | [7 empty] | 40000 | 50000 | klart halvåret 2017 | ägartillskott | följdprojekt av FAS, tillskott från ägare |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | AS | rörpost/smågods transportör | 8040748 | ny smågodstransportör med större diameter som kan ta fler typer av gods. | 0 | pågår | HI | genom förande | 158000 | 18000 | 12000 | 30000 | 30000 | 72000 | 30000 | 38000 | [5 empty] | 140000 | 158000 | etappvis | 33 % inom ram 67 % ägartillskott | 1/3 av inom ram AS, 2/3 tillskott fr ägare |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | AS | Förrådshissar B11 | 8040990 | Hissar som ska fungera som förråd för verksamheten. B11 2018. konsekvensanalys pågår | 0 | Vi håller på att utreda behovet i B11 . Om de plockas bort behöver vi hissar i de ytorna alternativt lämna det tomt | HI | program | 1845 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 5000 | 10000 |  | inom ram | inom ram AS |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | AS | Förrådshissar J-huset | 8040990 | AS har efter utredning beslutat att inte sätta in någon förrrådshiss i J-huset. Förrådshanteringen ska lösas på annat sätt. | 0 | Vi har lämnat in en programändring att ta bort förrådshissar i 100-huset. Om de plockas bort behöver vi hissar i de ytorna alternativt lämna det tomt | HI | program |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 5000 | 10000 |  | inom ram | inom ram AS |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | AS | Anpassningar B9 och B12 till ing 100 |  | korridorer inkl hisshöjning, omklädning, nya förbindelsekorridorer mot luftbroar | 0 | Måste göras i samband med färdigställande av 100-huset för att kunna nyttja 100-huset | HI | program |  | 64385 | 123925 |  |  | 123925 | [7 empty] | 123925 | 188310 | klar till ing 100 tas i bruk 2019 | ägartillskott | FAS, tillskott fr ägare |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | AS | Behandlingsbyggnad B9 Centralblocket |  | inkl prg arbet 8040552,178. program,+ systemhandl proj 2018, bygghandl proj 2019, rest. bygghandling 2021, anpass, provis 2022, prod 2022-2023 | 1 | När lokalförsörjningsplanen är klar i vår vet vi vilken ordning vi skall gå vidare med renoveringen av sjukhuset. Men B12 kan inte påbörjas förrän 100-huset är driftsatt. Sannolikt kommer vi komma fram til att börja med centralblocket pga dess centrala funktion för sjukhuset. Först B12 sedan B9. | HI | program | #REF! | #REF! | 8000 | 2000 |  | 10000 | 20000 | 138000 | 103722 |  |  |  |  | 271722 | #REF! | räknat med 1 etapp | ägartillskott | FAS, tillskott fr ägare | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 46942
25 | AS | Behandlingsbyggnad B12 Centralblocket |  | inkl prg arbete 8040552, 178. k-upphand 2017, program,+ systemhand proj 2018, bygghand proj 2019, förb. arb provis. höst 2019 6 mån, produktion 2 år 2020-21 | 1 | När lokalförsörjningsplanen är klar i vår vet vi vilken ordning vi skall gå vidare med renoveringen av sjukhuset. Men B12 kan inte påbörjas förrän 100-huset är driftsatt. Sannolikt kommer vi komma fram til att börja med centralblocket pga dess centrala funktion för sjukhuset. | HI | program | #REF! | #REF! | 45000 | 112500 | 262500 | 420000 | 313000 | 79500 | [5 empty] | 812500 | #REF! | räknat 1 etapp klar 2021 inkl index | ägartillskott | FAS, tillskott fr ägare | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 20128
26 | AS | index B9/B12 |  | avser anpassningar flr ing i B9/B12 samt omb av B9 och B12 | 1 |  | HI | program |  | 248 | 3100 | 4300 | 15100 | 22500 | 25800 | 21200 | 12252 |  |  |  |  | 81752 | 82000 |  | ägartillskott | FAS, tillskott fr ägare | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | AS | Vårdbyggnad B11 (inkl index) inkl PÄ läkarskeppet, IMA BIVA | 8040550 | inkl prg arbete 8040203. Periodisering enl alt 1. dvs byggstart efter sommaren 2017. Ny upphandling | 0 | pågår | HI | genom förande | #REF! | #REF! | 152544 | 141726 | 130828 | 425098 | 78622 | [6 empty] | 503720 | #REF! | 3 etapper, 1:a klar 1906, 2:a 2006, 3:e 2106 | ägartillskott | FAS, tillskott fr ägare |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 11748 |  | 9089
28 | AS | Nybyggnation ingång 100 inkl kulvert. Inkl index | 8040961 | inkl prg arbete 8040178,552 | 0 | pågår | HI | genom förande | #REF! | #REF! | 405265 |  |  | 405265 | [7 empty] | 405265 | #REF! | klar 2018-06 | ägartillskott | FAS, tillskott fr ägare |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Summa Akademiska sjukhuset | [6 empty] | #REF! | #REF! | 789834 | 330526 | 483428 | 1603788 | 522422 | 301700 | 170974 | 30000 | 5000 | 5000 | 0 | 2638884 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 11748 | 0 | 29217 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 0 | 0
Lasarettet i Enköping
29 | Enk | Hus B (5112) renovering |  | utflytt av Soc. Tjänsten omb/renovering för lasarettets adm lokaler. FI medel 4 mnkr 2017 i FI plan | 1 | Ej acceptabel arbetsmiljö, ej tillgänglig | HI, FI | behov |  | 2000 | 8000 |  |  | 8000 | [7 empty] | 8000 | 10000 |  | del inom ram, del ägartillskott | Detta avser en nödvändig tvingande flytt på grund av oacceptabel arbetsmiljö i Gula Villan. Kompensation önskas för den del av hyran som överstiger nuvarande hyreskostnad. |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | Enk | Hus A öppna upp mellan med avd 1 o 2 + kök | ny | bättre flöden, nytt kök försörjning båda avd | 2 | Ändrat arbetssätt och flöden | HI | behov |  |  | 3000 |  |  | 3000 | [7 empty] | 3000 | 3000 |  | inom ram |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | Enk | Bygga enpatientrum med toalett på vårdavdelningar | ny | 25 mnkr/plan, 2 etapper | 4 | Minska risker för smitta, ökad intrgritet för patienter, framtida vårdkrav | HI | behov | [5 empty] | 0 |  | 5000 | 25000 | 12500 |  |  |  | 42500 | 42500 |  | ägartillskott | Det finns ej ekonomisk möjlighet för lasarettet att klara denna kostnad inom befintlig ram. | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | Enk | Utökad verksamhet på sterilenheten | ny | ev nybyggnation/utbyggnad för att möjliggöra utökad verksamhet på sterilen | 1 | utökad verksamhet, korsande flöden rent-orent | HI | behov |  |  | 10000 |  |  | 10000 | [7 empty] | 10000 | 10000 |  | ägartillskott | Det finns ej ekonomisk möjlighet för lasarettet att klara denna kostnad inom befintlig ram |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | Enk | Förbättra flöden på operation fr preop till postop | ny |  | 1 | verksamhetsanpassning, optimera lokaler, utökad verksamhet | HI | behov |  |  |  | 3000 |  | 3000 | [7 empty] | 3000 | 3000 |  | ägartillskott | Det finns ej ekonomisk möjlighet för lasarettet att klara denna kostnad inom befintlig ram |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | Enk | Utöka kyla till hus A | ny |  | 2 | kyla ej tillgängligt på vårdavd | HI | behov |  |  |  | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | 2000 | 2000 |  | inom ram |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | Enk | Behov av adm lokaler för kirurgiskt centrum | ny |  | 2 | utspridd verksamhet | HI | behov |  |  |  | 500 |  | 500 | [7 empty] | 500 | 500 |  | inom ram |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | Enk | Större väntrum Radiologi | ny | bef väntrum delas med lab, räcker ej till | 2 | väntrum för litet | HI | behov | [5 empty] | 0 |  | 500 | [5 empty] | 500 | 500 |  | inom ram | Kan enbart genomföras i samband med eventuell om-/utbyggnad av huvudentrén, | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Summa Lasarettet i Enköping | [6 empty] | 0 | 2000 | 21000 | 5500 | 0 | 26500 | 0 | 5500 | 25000 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kollektivtrafik
38 | KTF | Reglerplats dvs. belyst, inghängnad yta för 10 bussar + lokal + WC | ny | cental plats för tidsreglering för bussar, parkeras 10-30 min innan avgång. Idag används plats vid Lindvallkaffe, kommunen vill använda platsen. Klart 2019 | 1 |  | HI | behov |  |  | 2000 |  |  | 2000 | [7 empty] | 2000 | 2000 |  | inom ram | inom budget. hyreskostnad för förarlokal, drift av ytan hanteras av U-a kommun |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44 | KTF | Stadsbussdepå Fyrislund | 8040456 | baserat på inv 850 mnkr inkl index tom 2019, inkl 92 mnkr för mark 2017 | 0 | upparb tom 2016 43 mnkr. Mark 92 mnkr = 135 mnkr | HI | genomförande | 850000 | 166620 | 275000 | 358380 | 50000 | 683380 | [7 empty] | 683380 | 850000 | Inkl markköp 92 mnkr år 2017. Byggstart 2017, klart 2019 | 40% inom ram, 60% ägartillskott | KTF genom minskad hyra bef. depå 21 mnkr. Tillskott fr ägare resterande |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | 0 | 0
|  | Summa Kollektivtrafik | [6 empty] | 850000 | 166620 | 277000 | 358380 | 50000 | 685380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685380 | 852000 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Övrigt
47 | PV | Primärvården Samariterhemmet |  | ombygg för verksamhet fr CD huset som LUL lämnar 2018 | 7 | samlad verksamhet absolut behov | HI | behov |  |  | 8000 | 7000 |  | 15000 | [7 empty] | 15000 | 15000 | 15 års avsk tid | inom ram | tvingande flytt PV |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61 | PV,FTV | Nybyggnation Östervåla - FTV, PV, apotek | 8041390 | nybyggnation för ersättning av vattenskadad fastighet i dåligt skick | 2, 3 | ej ändamålsenl. lokaler, dåligt skick, växande befolkn. | HI | förstudie | 350 | 2000 | 28000 | 15000 |  | 43000 | [7 empty] | 43000 | 45000 |  | inom ram | inom FTV, PV bef budget |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64 | PV | Almunge ny VC | 8040137 | ersätter PV i Knutby och Länna | 0 | ej ändamålsenl. lokaler, mycket dåligt skick | HI | genomförande | 1385 | 2641 | 10000 | 15000 | 14349 | 39349 | [7 empty] | 39349 | 41990 |  | inom ram | inom PV bef budget |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Summa övrigt | [6 empty] | 1735 | 4641 | 46000 | 37000 | 14349 | 97349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97349 | 101990 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FI investeringar
65 | LSU | FI åtgärder B9 |  | inkl påslag för proj, BH, provisorier enl uppgift fr FAS | 1 |  | FI | behov |  | 2000 | 22000 | 27000 | 8000 | 57000 | [7 empty] | 57000 | 59000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66 | LSU | FI åtgärder B12 |  | inkl påslag för proj, BH, provisorier enl uppgift fr FAS | 1 |  | FI | behov |  | 2000 | 9000 | 4000 | 4000 | 17000 | [7 empty] | 17000 | 19000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67 | LSU | Nytt Energiprogram 2019-2021 | ny |  | 3 |  | FI | behov |  |  |  | 15000 | 15000 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 135000 | 135000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68 | LSU | Stamrenovering AS | ny | åtg i byggnader AS där frekeventa läckor förekommer | 1 |  | FI | behov |  |  | 10000 | 10000 | 10000 | 30000 | [7 empty] | 30000 | 30000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69 | LSU | VS01 | ny | fjärrvärmeomläggning | 2 |  | FI | behov |  |  | 10000 | 15000 |  | 25000 | [7 empty] | 25000 | 25000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70 | LSU | F13 garage | ny | åtgärder för tät -och ytskikt samt infart och anslutning till väg fr södra infarten | 1 |  | FI | behov |  | 5000 | 35000 |  |  | 35000 | [7 empty] | 35000 | 40000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72 | LSU | Kulvert B3 | 8041452 |  | 3 |  | FI | program | 1850 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 15000 | 18000 |  |  |  |  | 36000 | 36000 | möts av minskade energikostnader | avkast.krav | LSU avk. krav | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73 | LSU | Samariterhemmet ny entré |  | Diakonistiftelsen finansierar 5 mnkr, rest RU 9 mnkr = tot 14 mnkr | 2 |  | FI | program |  | 3000 | 6000 |  |  | 6000 | [7 empty] | 6000 | 9000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74 | LSU | FI åtgärder |  | VVS, el, bygg åtgärder | 0 |  | FI | genom förande | 140000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 300000 | 110000 | 110000 | 110000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1230000 | 1330000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [12 empty] | 7000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75 | LSU | sop och tvättsug | 8040747 |  | 0 |  | FI | genom förande | 32700 | 16000 | 5000 | 6000 | 5700 | 16700 | [7 empty] | 16700 | 32700 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
76 | LSU | infrastrukturåtgärder |  |  | 1 |  | FI | behov |  | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 21000 | [7 empty] | 21000 | 31000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77 | LSU | Energiåtgärder 2015-2018 | flera proj nr | enligt LULs miljöprogram. Flyttat fr 2018-19 till 2020-21 | 1 |  | FI | genom förande | 100000 | 66500 | 40500 |  |  | 40500 | [7 empty] | 40500 | 107000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Summa FI investeringar | [6 empty] | 274550 | 204500 | 244500 | 184000 | 149700 | 578200 | 148000 | 160000 | 163000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1649200 | 1853700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Summa Investeringar | [6 empty] | #REF! | #REF! | 1498334 | 1035406 | 817477 | 3351217 | 790422 | 587200 | 478974 | 192500 | 155000 | 155000 | 150000 | 5860313 | #REF! |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 11748 | 0 | 29217 | 0 | 46942 | 0 | 0 | 0 | 0
"Osäkra Investeringar"
|  | Summa osäkra investeringar | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | tilldelat | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2017-2019 | Budget 2021
[8 empty] | behov | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | förstudie | 13133 | 25641 | 10000 | 15000 | 14349 | 39349 | 0
[8 empty] | program | #REF! | #REF! | 473025 | 512180 | 357600 | 1342805 | 391800
[8 empty] | genomförande | #REF! | #REF! | 703309 | 247726 | 236528 | 1187563 | 188622
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | Diff | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | behov FI | 0 | 4000 | 51000 | 71000 | 37000 | 159000 | 35000
[8 empty] | förstudie FI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | program FI | 1850 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 3000
[8 empty] | genomförande FI | 352700 | 182500 | 145500 | 106000 | 105700 | 357200 | 110000
[9 empty] | 354550 | 189500 | 202500 | 177000 | 142700 | 522200 | 148000
[8 empty] | behov HI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | förstudie HI | 13133 | 25641 | 10000 | 15000 | 14349 | 39349 | 0
[8 empty] | program HI | #REF! | #REF! | 467025 | 512180 | 357600 | 1336805 | 388800
[8 empty] | genomförande HI | #REF! | #REF! | 557809 | 141726 | 130828 | 830363 | 78622
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | FAS | #REF! | #REF! | 737834 | 260526 | 408428 | 1406788 | 437422
[9 empty] | tilldelat | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2017-2019 | Budget 2021
[8 empty] | Anpass 100 | 0 | 64385 | 123925 | 0 | 0 | 123925 | 0
[8 empty] | B9 | #REF! | #REF! | 8000 | 2000 | 0 | 10000 | 20000
[8 empty] | index B9/B12 | 0 | 248 | 3100 | 4300 | 15100 | 22500 | 25800
[8 empty] | B12 | #REF! | #REF! | 45000 | 112500 | 262500 | 420000 | 313000
[8 empty] | Summa B9/B12 | #REF! | #REF! | 56100 | 118800 | 277600 | 452500 | 358800
[8 empty] | B11 inkl prg ändring | #REF! | #REF! | 152544 | 141726 | 130828 | 425098 | 78622
[8 empty] | J-huset | #REF! | #REF! | 405265 | 0 | 0 | 405265 | 0
[9 empty] | #REF! | #REF! | 737834 | 260526 | 408428 | 1406788 | 437422
[9 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AA1: Kan investeringen finansieras med egna medel? Ja eller Nej Motivera varför investering ska göras om investering ej kan fiannsieras med egna medel
Note on J17: Tilldelade medel för varje projekt ska fyllas i. Dvs . Hur mycket är tilldelat enligt beslut
Note on AA17: Kan investeringen finansieras med egna medel? Ja eller Nej Motivera varför investering ska göras om investering ej kan fiannsieras med egna medel
Note on I43: Projektets skede ska fyllas i, dvs. det skede som projektet befinner sig i nu!
Note on J43: Tilldelade medel för varje projekt ska fyllas i. Dvs . Hur mycket är tilldelat enligt beslut
Note on AA43: Kan investeringen finansieras med egna medel? Ja eller Nej Motivera varför investering ska göras om investering ej kan fiannsieras med egna medel
Note on BD60: Baserat på ursprungsbedömning att B9 skulle totalrenoveras. OM mindre renovering är kostnden för utrangering lägre
Note on AA81: enl CK2013-0336 LS belsut fördjupat programarbete o projektering

## inv plan efter år 2024
Investeringar enl inv plan efter år 2024 | [7 empty] | Skede | Tilldel. medel | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2018-2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Total projektplan tom 2027 | Total upparbet. inkl plan | Kommentar | Finans-iering
[8 empty] | Oförutsett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Sjukhusstyrelsen | 22113 | 34142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578208 | 722250 | 588250 | 632750 | 2521458 | 2555600 | 0
[8 empty] | Kollektiv-trafiknämnden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 75000 | 180000 | 0 | 280000 | 280000
[8 empty] | Vårdstyrelsen | 300 | 5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152325 | 122500 | 65000 | 122000 | 461825 | 466900
[8 empty] | Fastighets- och servicenämnden | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 0
[9 empty] | 102413 | 39217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789533 | 953750 | 833250 | 754750 | 3331283 | 3370500 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Förv. | Projektnamn | Projekt- nummer | Projekt beskrivning | Prio | Kommnentar prio | FI/HI proj | Skede | Tilldel. medel | Upparbet tom 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Summa Investeringar 2018-2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Total projektplan tom 2027 | Total upparbet. inkl plan | Kommentar | Finans-iering | Drift kons/finans-iering | Hyres kostnad 2017 | Hyres kostnad 2018 | Hyres kostnad 2019 | Hyres kostnad 2020 | Hyres kostnad 2021 | Hyres kostnad 2022 | Hyres kostnad 2023 | Hyres kostnad 2024 | Hyres kostnad 2025 | Hyres kostnad 2026 | Hyres kostnad 2027 | Kostnad LSU avk. krav 2017 | Kostnad LSU avk. krav 2018 | Kostnad LSU avk. krav 2019 | Kostnad LSU avk. krav 2020 | Kostnad LSU avk. krav 2021 | Kostnad LSU avk. krav 2022 | Kostnad LSU avk. krav 2023 | Kostnad LSU avk. krav 2024 | Kostnad LSU avk. krav 2025 | Kostnad LSU avk. krav 2026 | Kostnad LSU avk. krav 2027 | utrang. 2017 | utrang. 2018 | utrang. 2019 | utrang. 2020 | utrang. 2021 | utrang. 2022 | utrang. 2023 | utrang. 2024 | utrang. 2025 | utrang. 2026 | utrang. 2027
Akademiska sjukhuset
3 | AS | Ombyggnad 30D återställande av vårdavdelningar | ny | ny lokaler för hudmottag måste tillskapas innan denna omb görs | 1 | FAS omstrukturering, enpatient rum, evakuering - färre vårdplatser. J-huset ??? | HI | behov | [5 empty] | 0 |  |  |  | 20000 | 30000 |  |  | 50000 | 50000 |  | ägartillskott | följdprojekt av FAS, tillskott från ägare | [9 empty] | #REF! | #REF! | [9 empty] | #REF! | #REF!
5 | AS | Anpassning lokal för Rättspsyk | 8041668 | ombyggnation av D1 för rättspsyk och äldrepsyk. Ligger kvar på Ulleråker tills D1 klart | 1 | tvingande flytt pga Ulleråker | HI | behov | 2700 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4458 | 40000 | 72000 | 145000 | 261458 | 262100 | hyrestid beräknad på 30 år | ägartillskott | tvingande flytt fr Ulleråker, tillskott fr ägare | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 5000
7 | AS | Ombyggnation och renovering 30-50 husen |  | behov av reinvestering i byggnaden samt verksamhetsåtgärder | 3 | tekniskt + versamhets-mässigt behov | HI/FI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10000 | 50000 | 50000 |  | 110000 | 110000 |  | ägartillskott | tillskott från ägare | [9 empty] | 0 | #REF! | [9 empty] | 0 | #REF! | [10 empty] | 20000
8 | AS | Ambulansstaiton Gränby |  | extern byggherre. Inv avser anpassningsåtg | 3 | anpassningsåtg | HI | behov | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | ägartillskott | tillskott från ägare | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
10 | AS | Påbyggnad adm lokaler ca150 platser | ny | förstudie 2107, program 2018, genomförande 2019-20 | 4 | K/B | HI | behov | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4000 | 10000 | 20000 | 10000 | 44000 | 46000 |  | ägartillskott | tillskott från ägare | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | AS | Barnspecmottagning flytt fr plan 5 till plan 6 | ny | lokal dag består av adm lokaler, anpassning av WC, handfat osv | 4 | K/B | HI | behov | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 2500 |  | ägartillskott | tillskott från ägare |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | AS | Ny Cyklotron | 8041639 | ombyggnation av PET-centrum | 2 | Gammal på övertid, expansiv verkamhet för AS | HI | förstudie | 150 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17000 | 40000 |  |  | 57000 | 60000 | ny byggnad?? Avskrivningstid satt till 30 år | del inom ram, del ägartillskott | delar kan tas inom ram AS + tillskott fr ägare |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
15 | AS | Produktionskök Akademiska | 8040712, 8041697 | beslut ny förstudie 3 mnkr FSN 1609 utförs 2017 + påbörjat prg 2017. Beslut taget i SHS 170328 att prod. Köket hanteras och beslutas av FSN | 5 | Beslut taget i SHS 170328 att prod. Köket hanteras och beslutas av FSN | HI | förstudie | 10437 | 13000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 73000 | 74000 |  |  | 147000 | 160000 |  | ej känt | ej känt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | AS | Kvinna & Barn ny neonatalavd | 8041301 | förstudien klar under höst 2016, program under 2017. | 1 | K/B | HI | förstudie | 1311 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 60000 | 65000 | 104000 | 249000 | 254000 |  | ägartillskott | tillskott från ägare | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AS | Kvinna & Barn utredning |  | utredning för ombyggnation av F-blocket inkl. Ambulanshall + arbetsmiljöåtg Barnakuten | 4 | K/B | HI | förstudie | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373750 | 373750 | 373750 | 373750 | 1495000 | 1500000 | hyreskostnad baserad på etapp 1, inv motsvarande 676 mnkr, etapp 2 824 mnkr | ägartillskott | ej känt | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | AS | Tillnyktringsenhet | 8041622 | avser tillbyggnad på Psykiatrinshus 300 kvm a 30 tkr/kvm = 10 mnkr | 3 | övertas fr polisen, oklar finanisering?? Myndighetskrav | HI | förstudie/program | 515 | 2500 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 | 10000 |  | ägartillskott | direktiv till AS, tillskott från ägare |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
22 | AS | Huvudentré AS | 8041121 | Koppling till tidplan B11, B12?! | 5 | Flyttat till 2021 | HI | program | 7000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 35000 | 37000 |  |  | 72000 | 75000 |  | ägartillskott | ej känt | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Summa Akademiska sjukhuset | [6 empty] | 22113 | 34142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577208 | 714750 | 580750 | 632750 | 2505458 | 2539600 | 0
Lasarettet i Enköping
36 | Enk | Ny och större huvudentré Lasarettet | ny |  | 2 | för liten entré mht besöksflödet | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7500 | 7500 |  | 16000 | 16000 |  | ägartillskott | Huvudentrén ligger inom LSUs ansvar i dagsläget. Det finns ej ekonomisk möjlighet för lasarettet att klara denna kostnad inom befintlig ram | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Summa Lasaretet i Enköping | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7500 | 7500 | 0 | 16000 | 16000
Kollektivtrafik
39 | KTF | 2-3 större hållplatser/bytespunkter med väntsal | ny | inom Uppsala stad, ej exakt lokalisering klart 2020 | 2 |  | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | ? | tillkommande hyreskostnader, vem finansierar?
40 | KTF | 5-10 väntsalar/ avancerade hållplatser | ny | inom Uppslaa län vid strategiska platser klart 2024 | 3 |  | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | ? | tillkommande hyreskostnader, vem finansierar?
41 | KTF | slavdepå, ramper, tvätthall, förarlokal | ny | Uppställningsyta för bussar när stadsbussdepå nyttjas fullt ut redan 2019-2020 | 4 |  | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | del inom ram, del ägartillskott | ägartillskott delvis, samma princi som stadsbussdepå Uppsala
42 | KTF | Ny bussdepå Enköping | ny | depå i Enköpig för 60 bussar, ramper, tankning/laddning, verkstad, tvätthall + personalutrymme. Klart 2026. Baserat på kalkyl stadsbussdepå Uppsala | 5 |  | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 25000 | 75000 | 180000 |  | 280000 | 280000 |  | del inom ram, del ägartillskott | ägartillskott delvis, samma princi som stadsbussdepå Uppsala | [10 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF!
43 | KTF | 5-10 förartoaletter inom länet på strategiska platser | ny | ev inmhyrning eller nybyggnation av avancerade "bajamajor" | 6 |  | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | inom ram | tillkommande hyreskostnader, vem finansierar?
|  | Summa kollektivtrafik | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 75000 | 180000 | 0 | 280000 | 280000
Övrigt
45 | PV | Primärvården Alunda |  | omb alt flytt nya lokaler | 5 | ej ändamålsenl. lokaler, dåligt skick | HI | behov | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
46 | PV | Primärvården Knivsta |  | inhyrd lokal. ers av nuvarandelokal för VC | 6 | ej ändamålsenl. Lokaler | HI | behov | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
48 | PV | Primärvården Flogsta |  | ers för nuvarande lokal i Flogsta | 8 | ej ändamålsenl.lokaler, kontrakt 2019 | HI | behov | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
49 | PV | Primärvården Gimo |  | inhyrd lokal. omb alt flytt nya lokaler | 13 | ej ändamålsenl. Lokaler | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
50 | PV | Primärvården Storvreta |  | inhyrd lokal, omb flytt nya lokaler | 10 | för liten lokal, växande befolk. | HI | behov | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
51 | PV | Primärvården Fjärdhundra |  | inhyrd lokal, omb alt flytt nya lokaler | 9 | ej ändamålsenl. Lokaler | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
52 | PV | Primärvården Södra staden |  | nyetablering/inhyrning | 11 | växande befolkning | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget | [7 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
53 | PV | Primärvården Centrala staden |  | nyetablering/inhyrning | 12 | växande befolkning | HI | behov | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 | 2000 | 10 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
54 | PV | PV Enköping Hus C lasarettet, renovering |  | PV vill flytta samman sin verksamhet i Enköping till ett primärvårdcentrum på lasarettområdet | 4 | ej ändamålsenl. lokaler, dåligt skick, liten yta | HI | behov | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12500 | 12500 |  |  | 25000 | 25000 | 11 års avsk tid | inom ram | inom PV budget |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
55 | PV,FTV | Tierp rivning och nybyggnation |  | Rivning, avstyckning tomt samt nybyggnation för PV, FTV | 3, 1 | inomhus problem, ej ändamålsenl. Lokaler | HI | behov | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 100000 |  |  | 200000 | 200000 |  | inom ram | inom FTV budget, inom PV budget | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
56 | FTV | Folktandvården Vretgränd |  | omb flytt av spec tandläkare fr Vretgränd | 4 | tomställs efter spec utflytt, anpassning | HI | behov | 0 | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 | 400 |  | inom ram | inom FTV budget |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
57 | FTV | Fler FTV behandlingsrumpå Lasarettet i Enköping |  | behov fler behandl rum, ge vård till patienter med särskilda behov. Om LE släpper rum 1 mnkr, ny placering 10 mnkr | 3 |  | HI | behov | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | inom ram | inom FTV budget |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
58 | HOH | Kungsgärdet nybyggnation |  | nybyggnation ersätt för befintliga byggnader i dåligt skick. utökad behovsanalys och förstudie under 2018, program 2019. | 1 |  | HI | behov | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 10000 | 65000 | 122000 | 199000 | 200000 |  | del inom ram, del ägartillskott | Del inom ram/ del ägartillskott, framtida kostnader är osäkra innan förstudie genomförts | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | HOH | Hälsoäventryret |  | behov av nya lokaler pga tvingande flytt, tänkt flytt till Kungsgärdet. Utredning får visa på inv storlek | 1 | tvingande flytt | HI | förstudie | 300 | 3375 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10125 |  |  |  | 10125 | 13500 |  | del inom ram, del ägartillskott | Del inom ram/ del ägartillskott, framtida kostnader är osäkra innan förstudie genomförts |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
60 | HOH | Närvårdsavdelning |  | behov av nya lokaler pga tvingande flytt fr Ulleråker fr feb 2019: LSU utreder möjliga lösningar | 1 | tvingande flytt | HI | behov |  | 500 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 500 |  | del inom ram, del ägartillskott | Del inom ram/ del ägartillskott, framtida kostnader är osäkra innan förstudie genomförts |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62 | Kultur o Bildning | omb gymnastiksal till Black box | ny |  | 2 | fortsatt utv av verksamhet | HI | behov | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 | 1500 |  | del inom ram, del ägartillskott | del inom ram del tillskott. På sikt inom ram |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
63 | Kultur o Bildning | ombyggnation/anpassning inhyrda lokaler Ultuna, Folkhögskola | ny | anpassning inhyrd lokal | 1 | fortsatt utv av verksamhet |  | behov | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | inom ram | inom KoB budget
|  | Summa övrigt | [6 empty] | 300 | 5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152325 | 122500 | 65000 | 122000 | 461825 | 466900
FI investeringar
71 | LSU | Akvifer Energiåtgärder 2015-2018 | 8040263, 8041338 |  | 4 |  | FI | förstudie/ program | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 34000 | 34000 |  |  | 68000 | 68000 |  | avkast.krav | LSU avk. krav | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  | Summa FI investeringar | [6 empty] | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 68000 | 68000
|  | Summa investeringar | [6 empty] | 102413 | 39217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789533 | 953750 | 833250 | 754750 | 3331283 | 3370500
Note on J2: Tilldelade medel för varje projekt ska fyllas i. Dvs . Hur mycket är tilldelat enligt beslut
Note on I17: Projektets skede ska fyllas i, dvs. det skede som projektet befinner sig i nu!
Note on J17: Tilldelade medel för varje projekt ska fyllas i. Dvs . Hur mycket är tilldelat enligt beslut
Note on AA17: Kan investeringen finansieras med egna medel? Ja eller Nej Motivera varför investering ska göras om investering ej kan fiannsieras med egna medel
Note on BH21: Restvärde 2016 10 mnkr, stomme ca 5 resterande utrangeras vid ombyggnad
Note on BH22: Uppskattad siffra på utrangering på 30 år gamla hus del av stomme samt Hi inv